|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Липецкой обл. от 04.12.2023 N 666"Об утверждении комплексной государственной программы Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 22.02.2024  |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 декабря 2023 г. N 666

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124852) Липецкой области от 25 октября 2022 года N 207-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года" и [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=133678) Правительства Липецкой области от 2 июня 2023 года N 286 "О Порядке разработки, формирования и реализации государственных программ Липецкой области" Правительство Липецкой области постановляет:

1. Утвердить комплексную государственную программу Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области" [(приложение)](#P22).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Губернатор

Липецкой области

И.Г.АРТАМОНОВ

Приложение

к постановлению

Правительства

Липецкой области

"Об утверждении комплексной

государственной программы

Липецкой области

"Комплексное развитие

сельских территорий

Липецкой области"

Раздел I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ КОМПЛЕКСНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

1.1. Оценка текущего состояния сельских территорий Липецкой

области, тенденции, факторы и проблемные вопросы,

определяющие направления комплексного развития сельских

территорий Липецкой области

Динамичное развитие агропромышленного комплекса, возрастание роли сельских территорий в региональной экономике требует одновременного ускоренного развития инфраструктуры и социальной сферы, повышения уровня и качества жизни сельского населения.

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области за последние 5 лет:

численность сельского населения Липецкой области увеличилась на 11,1 тыс. человек (с 405,8 тыс. человек на 1 января 2018 года до 416,9 тыс. человек на 1 января 2023 года);

доля сельского населения в общей численности населения Липецкой области увеличилась на 1,38 п. п. (с 35,64 процента на 1 января 2018 года до 37,02 процента на 1 января 2023 года);

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя в сельских населенных пунктах, выросла на 3,32 кв. м (с 35,5 кв. м в 2018 году до 38,82 кв. м в 2022 году);

удельный вес общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства, увеличился на 5,61 п. п. (с 71,8 процента в 2018 году до 77,41 процента в 2022 году);

ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения выросла на 0,72 года (с 71,49 лет в 2018 году до 72,21 лет в 2022 году);

уровень занятости сельского населения в трудоспособном возрасте увеличился на 4,1% (с 77,7 процента в 2018 году до 81,8 процента в 2022 году);

соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств увеличилось на 15,7 п. п. (с 78 процентов в 2018 году до 93,7 процента в 2022 году);

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в сельском хозяйстве (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) выросла на 17 764 рубля (с 30 552 рублей за 2018 год до 48 316 рублей за 2022 год - что выше, чем в целом по экономике - 46 355 рублей).

Одной из главных социальных проблем является сокращение сельского населения трудоспособного возраста и старение сельского населения. Это связано с миграцией молодежи из сельских населенных пунктов в города, что вызвано возможностью выбора более разнообразных сфер деятельности, наличием разнообразных учреждений досуга, быта и культуры, а также возможностью проживания в более комфортных условиях городской среды.

На 1 января 2023 года насчитывался 1 601 сельский населенный пункт, из которых 130 сельских населенных пунктов без населения.

На 1 января 2023 года 59 процентов всего сельского населения или 88 процентов всего населения сельских поселений проживает в сельских поселениях с численностью до 3 тыс. человек. Лишь 20 сельских населенных пунктов имеют численность более 3 тыс. жителей.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает продовольственной безопасности области.

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задач, определения путей их решения с привлечением средств государственной поддержки на областном и федеральном уровнях.

В период 2009 - 2013 годов главным инструментом развития сельских территорий Липецкой области являлась областная целевая [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=61722&dst=100275) "Социальное развитие села на 2009 - 2013 годы", утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 21 октября 2008 года N 280, которая была разработана в соответствии с федеральной целевой [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=149496&dst=6) "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858.

В 2014 - 2019 годах реализация основных направлений развития сельских территорий осуществлялась в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкой области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=133580&dst=121357) Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485, разработанной в соответствии с федеральной целевой [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=222619&dst=100012) "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598, подпрограммой "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450557&dst=159244) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 и с 2019 года в соответствии с ведомственной целевой программой "Устойчивое развитие сельских территорий" указанной государственной программы Российской Федерации, которая была досрочно завершена в 2020 году.

С 2020 года началась реализация государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=132983&dst=100008) Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 26 ноября 2019 года N 498 (далее - Программа), разработанной в соответствии с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466762&dst=100014) Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696.

Итоги реализации Программы за 2022 год характеризуются следующими результатами:

по показателю "Доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации" - 37,02 процента при плановом значении 35,0 процентов;

по показателю "Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств" - 93,7 процента при плановом значении 83,54 процента;

по показателю "Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах" - 77,41 процента при плановом значении 74 процента.

1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере комплексного развития сельских территорий, сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, определенными

в стратегии социально-экономического развития области, иных

документах стратегического планирования области в сфере

комплексного развития сельских территорий

Приоритеты государственной политики комплексного развития сельских территорий определены следующими стратегическими документами Российской Федерации и Липецкой области:

[Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

[Доктриной](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=343386&dst=100017) продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года N 20;

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389271&dst=100013) национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года N 400;

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211112&dst=100009) устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 151-р;

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428211&dst=100009) пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 207-р;

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463548&dst=100012) развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 года N 2567-р;

государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466762&dst=100014) Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696;

[перечнем](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411709&dst=100006) инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 года N 2816-р;

[перечнем](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424507&dst=100008) показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2021 года N 296-р;

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=124852&dst=100012) социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года, утвержденной Законом Липецкой области от 25 октября 2022 года N 207-ОЗ (далее - Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года).

Приоритетами государственной политики являются:

сокращение темпов убыли сельского населения;

развитие жилищного строительства на сельских территориях;

создание благоприятных условий для жизни сельских семей, особенно молодых и многодетных;

обеспечение молодыми квалифицированными кадрами агропромышленного комплекса.

Реализация комплексной государственной программы Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области" (далее - Государственная программа) оказывает влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации "Комфортная и безопасная среда для жизни" и "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", определенными [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

В рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" установлен целевой показатель "улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год". Основными инструментами Государственной программы, влияющими на достижение данной национальной цели, являются:

реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан (социальные выплаты на строительство (приобретение) жилых помещений (жилых домов);

предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам:

на строительство жилых помещений для передачи их гражданам по договору найма;

на обустройство инженерной инфраструктурой и объектами по благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

на создание инженерной инфраструктуры (в рамках проектов комплексного развития сельских территорий);

на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств на сельских территориях;

на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

В рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" установлены следующие целевые показатели:

обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;

обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.

Создание социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях для достижения национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" в рамках Государственной программы выступает вспомогательным фактором увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, темпов устойчивого роста доходов населения как в отраслях агропромышленного комплекса, так и в других отраслях экономики.

На достижение вышеуказанных национальных целей направлена и Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года, в рамках которой определены следующие цели, предусматривающие развитие сельских территорий:

Липецкая область - 2030 - регион комфортной и безопасной среды для жизни, гармоничного пространственного развития, выстроенного баланса Липецко-Елецкой агломерации и сельских территорий;

Липецкая область - регион гармоничного пространственного развития, выстроенного на балансе урбанизированных и сельских территорий;

сельская местность и малые города Липецкой земли - стабильно развивающиеся малые населенные пункты в окружении природной среды и сельскохозяйственных угодий, ориентированные на развитие малого и среднего бизнеса в сфере аграрно-промышленной, рекреационной и туристской деятельности, сохраняющие самобытность и традиционные уклады.

Дальнейшее социальное развитие сельских территорий должно базироваться на экономическом росте, увеличении объема производства сельскохозяйственной продукции, повышении эффективности сельского хозяйства, рациональном использовании земель. Для этого потребуются дополнительные усилия в целях повышения доступности всех видов ресурсов для реализации проектов развития сельских территорий, включая удешевление и повышение доступности кредитных ресурсов, в том числе по жилищному направлению, государственная поддержка развития института самозанятых, микро- и малого бизнеса, повышение влияния на развитие сельских территорий государственных институтов развития (обучение, сопровождение бизнеса на всех этапах жизненного цикла, развитие потребительской и перерабатывающей кооперации).

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Государственная программа разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696, в рамках которой предусмотрено развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, образовательных, жилищно-коммунальных, социально-культурных услуг в целях обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства.

Приоритетами Государственной программы являются создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях, развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях. Участие в ней муниципальных образований носит заявительный характер. Кроме того, в основу Государственной программы заложен проектный принцип ее реализации, что позволяет комплексно развивать сельские территории и сельские агломерации, целенаправленно повышая их экономический и социальный потенциал.

Государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466762&dst=100014) Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696, установлены 3 цели, достижение которых планируется к концу 2030 года:

доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации должна составить 25 процентов;

соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств должно возрасти до 70 процентов;

доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах должна достичь 54 процентов.

К концу реализации Государственной программы прогнозируется достижение следующих целей:

сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Липецкой области на уровне 37,35 процента;

достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 90,5 процента;

повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 80,4 процента.

1.4. Задачи государственного управления в сфере комплексного

развития сельских территорий, способы их эффективного

решения

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389271&dst=100013) национальной безопасности Российской Федерации, Стратегией пространственного развития Российской Федерации и Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года установлены ключевые положения, предусматривающие обеспечение социально-экономического развития малых и средних городов, а также сельских территорий, создание комфортной среды для проживания граждан во всех населенных пунктах, развитие эффективной транспортной инфраструктуры.

Во исполнение вышеуказанных стратегических документов, в [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411709&dst=100006) инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 года N 2816-р, включена инициатива социально-экономического развития "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения", согласно которой ключевым стратегическим приоритетом развития сельских территорий станет опережающее развитие опорных населенных пунктов, на базе которых обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории одного или нескольких муниципальных образований.

На формирование нового качества жизни в малых городах и сельской местности, возрождение и активное развитие местности с субурбанистической спецификой, формирование прототипа среднерусской губернии XXI века будут также направлены приоритетный проект "Регенерация сельских территорий" и входящий в его состав пилотный проект "Верхнее Придонье", реализация которых предусмотрена Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года.

Обеспечение развития сельских территорий в системе пространственного развития региона требует проведения эффективной государственной политики регионального развития, разработки предложений по размещению производственных, перерабатывающих и логистических мощностей различных отраслей экономики, а также формирования обеспечивающей активное экономическое развитие системы расселения. Для решения обозначенных задач потребуется проведение полноценной оценки состояния сельских территорий, определение экономического потенциала их развития с учетом возможности формирования специализированных высокотехнологичных зон производства отдельных видов продукции, развития межрегионального обмена, применения более совершенного организационно-экономического механизма, что будет способствовать рациональному использованию производственного потенциала, повышению инновационной и инвестиционной привлекательности сельских территорий, их устойчивому развитию.

Основные направления Государственной программы, планируемые мероприятия, а также ожидаемые результаты с указанием планируемых значений показателей приводятся в паспорте Государственной программы.

На динамику достижения целевых показателей Государственной программы оказывают влияние объемы ее финансового обеспечения.

В целях выполнения положений [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и привлечения всех действующих мер государственной поддержки, направленных на развитие сельских территорий, необходимо обеспечить вовлечение всех муниципальных образований в реализацию Государственной программы.

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, в том числе путем участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), участия в строительстве жилого помещения (жилого дома) на основании договора инвестирования, приобретения у юридического лица объекта индивидуального жилищного строительства, введенного в эксплуатацию не позднее чем за 3 года до заключения муниципального контракта на его приобретение, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения, приведен в разделе VII Государственной программы.

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, приведен в разделе VIII Государственной программы.

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, приведен в разделе IX Государственной программы.

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, приведен в разделе X Государственной программы.

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий, приведен в разделе XI Государственной программы.

Раздел II. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Основные положения

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплексной государственной программы | Заместитель Губернатора Липецкой области |
| Ответственный исполнитель комплексной государственной программы | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области |
| Соисполнители комплексной государственной программы | Начальник управления дорог и транспорта Липецкой области |
| Период реализации комплексной государственной программы | 2024 - 2030 гг. |
| Цели комплексной государственной программы | Цель 1. Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Липецкой области на уровне 37,35 процентаЦель 2. Достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 90,5 процентаЦель 3. Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 80,4 процента |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 5 534 346 544,46 руб. |
| Влияние на достижение национальных целей развития | Комфортная и безопасная среда для жизни- улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в годДостойный, эффективный труд и успешное предпринимательство - обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности- обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции |
| Влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации | Комплексное развитие сельских территорий- сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне 25 процентов- достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 70 процентов- повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 54 процентов |
| Влияние на достижение целей стратегии социально-экономического развития области | Липецкая область - 2030 - регион комфортной и безопасной среды для жизни, гармоничного пространственного развития, выстроенного баланса Липецко-Елецкой агломерации и сельских территорий- Липецкая область - регион гармоничного пространственного развития, выстроенного на балансе урбанизированных и сельских территорий- сельская местность и малые города Липецкой земли - стабильно развивающиеся малые населенные пункты в окружении природной среды и сельскохозяйственных угодий, ориентированные на развитие малого и среднего бизнеса в сфере аграрно-промышленной, рекреационной и туристской деятельности, сохраняющие самобытность и традиционные уклады |

2. Показатели комплексной государственной программы

Липецкой области

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения показателей | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями Стратегии | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Цель 1 комплексной государственной программы "Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Липецкой области на уровне 37,35 процента" |
| 1 | Показатель 1 Цели 1 "Доля сельского населения в общей численности населения" | ГП РФ | Возрастающий | Процент | 37,02 | 2022 | 37,1 | 37,2 | 37,3 | 37,31 | 37,32 | 37,33 | 37,35 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466762) Правительства РФ от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211112) Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 N 151-р "Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года" [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463548) Правительства Российской Федерации от 08.09.2022 N 2567-р "Об утверждении Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года" [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424507) Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 N 296-р "Об утверждении перечня показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации" | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции | Среднегодовая численность населения сельской местности и малых городов Плотность населения в сельской местности и малых городах Миграционный прирост в сельской местности и малых городах, убыль | Нет | РОССТАТ |
| Цель 2 комплексной государственной программы "Достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 90,5 процента" |
| 2 | Показатель 1 Цели 2 "Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств" | ГП РФ | Возрастающий | Процент | 93,7 | 2022 | 90,15 | 90,2 | 90,38 | 90,4 | 90,43 | 90,45 | 90,5 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466762) Правительства РФ от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211112) Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 N 151-р "Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года" [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463548) Правительства Российской Федерации от 08.09.2022 N 2567-р "Об утверждении Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года" | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции | Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы Среднемесячная заработная плата в сельской местности и малых городах (по крупным и средним предприятиям и организациям) Объем инвестиций в основной капитал в сельской местности и малых городах (без субъектов МСП) | Нет | РОССТАТ |
| Цель 3 комплексной государственной программы "Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 80,4 процента" |
| 3 | Показатель 1 Цели 3 "Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах" | ГП РФ | Возрастающий | % | 77,41 | 2022 | 78 | 78,5 | 80 | 80,1 | 80,2 | 80,3 | 80,4 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466762) Правительства РФ от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=463548) Правительства Российской Федерации от 08.09.2022 N 2567-р "Об утверждении Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года" [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211112) Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 N 151-р "Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года" | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции | Объем жилищного строительства в сельской местности и малых городах | Нет | ЕМИСС |

3. Структура комплексной государственной программы

Липецкой области

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Иной региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" (Заместитель Губернатора Липецкой области) |
|  | Ответственный за реализацию (Управление сельского хозяйства Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) |
| 1.1 | Задача 1. К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,022 тысячи семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) | За период реализации регионального проекта:а) построено (приобретено) 1,548 тыс. кв. метров жилых помещений (жилых домов) за счет предоставления социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях или изъявившим желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также строительства (приобретения) жилья, предоставленного по договору найма жилого помещения гражданам, работающим на сельских территориях;б) реализован 1 проект по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, предназначенных для компактной жилищной застройки | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств;Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;Доля сельского населения в общей численности населения |
| 2 | Иной региональный проект "Благоустройство сельских территорий" (Заместитель Губернатора Липецкой области) |
|  | Ответственный за реализацию (Управление сельского хозяйства Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) |
| 2.1 | Задача 1. К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 0,55 процента сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов | За период реализации регионального проекта на сельских территориях реализованы 8 проектов по благоустройству общественных пространств | Доля сельского населения в общей численности населения |
| 3 | Иной региональный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" (Заместитель Губернатора Липецкой области) |
|  | Ответственный за реализацию (Управление дорог и транспорта Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) |
| 3.1 | Задача 1. К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с 8 сельскими населенными пунктами и (или) проходившим по их территории | За период реализации регионального проекта на сельских территориях построено, реконструировано и отремонтировано не менее 0,017 тыс. километров автомобильных дорог общего пользования | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств; Доля сельского населения в общей численности населения |
| 4 | Иной региональный проект "Современный облик сельских территорий" (Заместитель Губернатора Липецкой области) |
|  | Ответственный за реализацию (Управление сельского хозяйства Липецкой области) | Срок реализации (2024 - 2030 гг.) |
| 4.1 | Задача 1. К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 20 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях) | За период реализации регионального проекта на сельских территориях (агломерациях) реализовано 6 проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), в рамках которых:а) улучшены условия образования в общеобразовательных организациях для порядка 1443 школьников, проживающих на сельских территориях;б) улучшены условия для занятий физической культурой и спортом порядка 42520 человек, проживающих на сельских территориях;в) обеспечена возможность получения муниципальных услуг, организации семейного досуга и времяпровождения для порядка 23000 человек;г) снижен объем загрязнений от хозяйственной и производственной деятельности, а также от ливневых стоков, что позволило минимизировать негативное воздействие на окружающую среду для порядка 5478 человек;д) улучшены условия пребывания в дошкольных образовательных организациях для порядка 100 воспитанников, проживающих на сельских территориях | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств;Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;Доля сельского населения в общей численности населения |

4. Финансовое обеспечение комплексной государственной

программы Липецкой области

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование комплексной государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплексная государственная программа (всего),в том числе: | 822 888 954,95 | 1 422 134 816,61 | 530 407 510,37 | 672 037 710,37 | 672 037 710,37 | 672 037 710,37 | 742 802 131,42 | 5 534 346 544,46 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 751 981 469,95 | 1 240 529 153,61 | 462 124 517,37 | 603 754 717,37 | 603 754 717,37 | 603 754 717,37 | 670 598 085,79 | 4 936 497 378,83 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 712 623 600,00 | 1 176 743 100,00 | 430 178 805,00 | 571 809 005,00 | 571 809 005,00 | 571 809 005,00 | 635 310 205,00 | 4 670 282 725,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 28 159 800,00 | 55 147 000,00 | 37 682 000,00 | 37 682 000,00 | 37 682 000,00 | 37 682 000,00 | 41 203 052,63 | 275 237 852,63 |
| Внебюджетные источники | 42 747 685,00 | 126 458 663,00 | 30 600 993,00 | 30 600 993,00 | 30 600 993,00 | 30 600 993,00 | 31 000 993,00 | 322 611 313,00 |
| Иной региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений", в том числе | 50 471 918,16 | 3 727 613,00 | 3 853 784,05 | 3 853 784,05 | 3 853 784,05 | 3 853 784,05 | 72 274 836,68 | 141 889 504,04 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 40 031 733,16 | 3 164 470,00 | 3 252 791,05 | 3 252 791,05 | 3 252 791,05 | 3 252 791,05 | 68 252 791,05 | 124 460 158,41 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 36 272 200,00 | 1 248 300,00 | 1 332 205,00 | 1 332 205,00 | 1 332 205,00 | 1 332 205,00 | 63 082 205,00 | 105 931 525,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 8 292 500,00 |  |  |  |  |  | 3 421 052,63 | 11 713 552,63 |
| Внебюджетные источники | 2 147 685,00 | 563 143,00 | 600 993,00 | 600 993,00 | 600 993,00 | 600 993,00 | 600 993,00 | 5 715 793,00 |
| Иной региональный проект "Благоустройство сельских территорий", в том числе | 13 551 789,47 | 2 343 368,42 |  |  |  |  | 2 343 368,42 | 18 238 526,31 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 10 851 789,47 | 1 843 368,42 |  |  |  |  | 1 843 368,42 | 14 538 526,31 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 10 309 200,00 | 1 751 200,00 |  |  |  |  | 1 751 200,00 | 13 811 600,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 700 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  | 100 000,00 | 900 000,00 |
| Внебюджетные источники | 2 000 000,00 | 400 000,00 |  |  |  |  | 400 000,00 | 2 800 000,00 |
| Иной региональный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях", в том числе | 385 319 421,00 | 174 380 578,34 | 7 454 252,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 1 163 494 462,49 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 385 319 421,00 | 174 380 578,34 | 7 454 252,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 1 163 494 462,49 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 366 052 600,00 | 165 659 900,00 |  | 141 630 800,00 | 141 630 800,00 | 141 630 800,00 | 141 630 800,00 | 1 098 235 700,00 |
| Иной региональный проект "Современный облик сельских территорий", в том числе | 373 545 826,32 | 1 241 683 256,85 | 519 099 473,69 | 519 098 873,69 | 519 098 873,69 | 519 098 873,69 | 519 098 873,69 | 4 210 724 051,62 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 315 778 526,32 | 1 061 140 736,85 | 451 417 473,69 | 451 416 873,69 | 451 416 873,69 | 451 416 873,69 | 451 416 873,69 | 3 634 004 231,62 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 299 989 600,00 | 1 008 083 700,00 | 428 846 600,00 | 428 846 000,00 | 428 846 000,00 | 428 846 000,00 | 428 846 000,00 | 3 452 303 900,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 19 167 300,00 | 55 047 000,00 | 37 682 000,00 | 37 682 000,00 | 37 682 000,00 | 37 682 000,00 | 37 682 000,00 | 262 624 300,00 |
| Внебюджетные источники | 38 600 000,00 | 125 495 520,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 314 095 520,00 |

5. Методики расчетов показателей комплексной государственной

программы Липецкой области, значения которых не утверждены

методиками международных организаций, а также

не определяются на основе данных государственного

(федерального) статистического наблюдения

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета | Источник определения значения | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель Цели 1"Доля сельского населения в общей численности населения" | Процент | Доля сельского населения в общей численности населения Липецкой области (ДСН) рассчитывается по формуле:ДСН = ЧСН / ЧН x 100,где:ЧСН - численность населения сельских территорий Липецкой области на 1 января года, следующего за отчетным (тыс. человек);ЧН - численность всего населения Липецкой области на 1 января года, следующего за отчетным (тыс. человек) | Статистическая отчетность | Фактическое значение до 15 февраля года, следующего за отчетным, уточненное значение - 2-я декада марта года, следующего за отчетным (при необходимости) |
| 2 | Показатель Цели 2"Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств" | Процент | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств (СР) рассчитывается по формуле:СР = РСД / РГД x 100,где:РСД - размер среднедушевых располагаемых ресурсов сельских домохозяйств Липецкой области за отчетный год (рублей). При этом формирование значения данного показателя осуществляется расчетным путем методом скользящей средней:РСД = (РСД4кв(отг-1) + РСД1кв(отг) + РСД2кв(отг) + РСД3кв(отг)) / 4,где:РСД4кв(отг-1) - фактическое значение среднедушевых располагаемых ресурсов сельских домохозяйств Липецкой области за IV квартал года, предшествующего отчетному году (рублей);РСД1кв(отг) - фактическое значение среднедушевых располагаемых ресурсов сельских домохозяйств Липецкой области за I квартал отчетного года (рублей);РСД2кв(отт) - фактическое значение среднедушевых располагаемых ресурсов сельских домохозяйств Липецкой области за II квартал отчетного года (рублей);РСД3кв(отг) - фактическое значение среднедушевых располагаемых ресурсов сельских домохозяйств Липецкой области за III квартал отчетного года (рублей);РГД - размер среднедушевых располагаемых ресурсов городских домохозяйств Липецкой области за отчетный год (рублей). | Статистическая отчетность | Фактическое значение до 25 февраля года, следующего за отчетным, уточненное значение - на 80-й рабочий день после III квартала следующего за отчетным (при необходимости) |
|  |  |  | При этом формирование значения данного показателя осуществляется расчетным путем методом скользящей средней:РГД = РГД4кв(отг-1) + РГД1кв(отт) + РГД2кв(отг) + РГД3кв(отт)) / 4,где:РГД4кв(отт-1) - фактическое значение среднедушевых располагаемых ресурсов городских домохозяйств Липецкой области за IV квартал года, предшествующего отчетному году (рублей);РГД1кв(отг) - фактическое значение среднедушевых располагаемых ресурсов городских домохозяйств Липецкой области за I квартал отчетного года (рублей);РГД2кв(отг) - фактическое значение среднедушевых располагаемых ресурсов городских домохозяйств Липецкой области за II квартал отчетного года (рублей);РГД3кв(отт) - фактическое значение среднедушевых располагаемых ресурсов городских домохозяйств Липецкой области за III квартал отчетного года (рублей) |  |  |
| 3 | Показатель Цели 3"Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах" | Процент | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (ДБЖ) рассчитывается по формуле:ДБЖ = ОБЖ / ОЖ x 100,где:ОБЖ - значение общей площади жилых помещений в сельской местности Липецкой области, оборудованной всеми видами благоустройства (водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами) на 31 декабря отчетного года (тыс. кв. м);ОЖ - значение общей площади жилых помещений всего жилищного фонда в сельских населенных пунктах Липецкой области на 31 декабря отчетного года (тыс. кв. м) | Статистическая отчетность | Фактическое значение до 25 февраля года, следующего за отчетным |

Раздел III. ПАСПОРТ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ И ПОВЫШЕНИЕ

УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДОМОВЛАДЕНИЙ"

1. Основные положения

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Государственная комплексная программа Липецкой области | Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области |
| Краткое наименование иного регионального проекта | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Кремнёв Игорь Александрович | Заместитель Губернатора Липецкой области |
| Руководитель проекта | Телков Алексей Михайлович | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области |
| Администратор проекта | Валетов Михаил Анатольевич | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области по развитию сельских территорий |
| Целевые группы проекта |  |

2. Влияние на достижение показателей комплексной

государственной программы

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Nп/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет проект |
| 1 | Доля сельского населения в общей численности населения |
| 2 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |
| 3 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |

3. Показатели проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Период, год | Информационная система(источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: к 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,022 тысячи семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |
| 1.1 | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) | ГП ЛО | Тысяча семей | 0,019 | 2022 | 0,010 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | информационная система отсутствует |

4. Помесячный план достижения показателей проекта

в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатели проекта | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | На конец года 2024 |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | Задача: к 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,022 тысячи семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |
| 1.1 | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) | Тысяча семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |

5. Мероприятия (результаты) проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение мероприятия (результата) | Значение мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации на местном уровне | Связь с показателем проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,022 тысячи семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |
| 1.1 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка | Квадратный метр | 216 | 2022 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) |
| 1.1.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 0,007 тысячи семей | Тысяча семей | 0,004 | 2022 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |  |
| 1.1.2 | Гражданам предоставлена социальная выплата на погашение ипотечного жилищного кредита при рождении (усыновлении) ребенка, за счет которой на сельских территориях построены (приобретены) жилые помещения (жилые дома) |
| 1.2 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | Квадратный метр | 412 | 2022 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) |
| 1.2.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, - 0,007 тысяча семей | Тысяча семей | 0,003 | 2022 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |  |
| 1.2.2 | Гражданам предоставлена социальная выплата на строительство (приобретение) жилых помещений (жилых домов), за счет которой на сельских территориях построено (приобретено) жилые помещения (жилые дома) |
| 1.3 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | Единица | 12 | 2022 | 8 |  |  |  |  |  |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Да | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) |
| 1.3.1 | Строительство (приобретение) жилья - 540 кв. м | Квадратный метр | 828 | 2022 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Муниципальными образованиями Липецкой области обеспечено строительство (приобретение) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях, в том числе путем участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), участия в строительстве жилого помещения (жилого дома) на основании договора инвестирования, приобретения у юридического лица объекта индивидуального жилищного строительства, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения |
| 1.4 | Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Единица | 3 | 2022 |  |  |  |  |  |  | 1 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Да | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) |
| 1.4.1 | Площадь площадок под компактную жилищную застройку - 100 тыс. кв. м | Тысяча квадратных метров | 0,3 | 2022 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.4.2 | Муниципальными образованиями Липецкой области на площадках под компактную жилищную застройку построены объекты инженерной инфраструктуры (газоснабжение, водоснабжение), организовано уличное освещение, построена улично-дорожная сеть, проведены мероприятия по благоустройству территории (в том числе озеленение) |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) | Всего(рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: к 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,022 тысячи семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |
| 1.1 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 12 953 290,00 |
| 1.1.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 12 953 290,00 |
| 1.1.1.1 | Региональный бюджет (всего) | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 1 850 470,00 | 12 953 290,00 |
| 1.2 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | 7 158 948,16 | 1 877 143,00 | 2 003 314,05 | 2 003 314,05 | 2 003 314,05 | 2 003 314,05 | 2 003 314,05 | 19 052 661,41 |
| 1.2.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 5 011 263,16 | 1 314 000,00 | 1 402 321,05 | 1 402 321,05 | 1 402 321,05 | 1 402 321,05 | 1 402 321,05 | 13 336 868,41 |
| 1.2.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 5 011 263,16 | 1 314 000,00 | 1 402 321,05 | 1 402 321,05 | 1 402 321,05 | 1 402 321,05 | 1 402 321,05 | 13 336 868,41 |
| 1.2.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 4 760 700,00 | 1 248 300,00 | 1 332 205,00 | 1 332 205,00 | 1 332 205,00 | 1 332 205,00 | 1 332 205,00 | 12 670 025,00 |
| 1.2.3 | Внебюджетные источники, всего | 2 147 685,00 | 563 143,00 | 600 993,00 | 600 993,00 | 600 993,00 | 600 993,00 | 600 993,00 | 5 715 793,00 |
| 1.3 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | 41 462 500,00 |  |  |  |  |  |  | 41 462 500,00 |
| 1.3.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 41 462 500,00 |  |  |  |  |  |  | 41 462 500,00 |
| 1.3.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 33 170 000,00 |  |  |  |  |  |  | 33 170 000,00 |
| 1.3.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 31 511 500,00 |  |  |  |  |  |  | 31 511 500,00 |
| 1.3.1.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | 33 170 000,00 |  |  |  |  |  |  | 33 170 000,00 |
| 1.3.1.2 | Свод бюджетов муниципальных образований | 41 462 500,00 |  |  |  |  |  |  | 41 462 500,00 |
| 1.4 | Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  | 68 421 052,63 | 68 421 052,63 |
| 1.4.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего |  |  |  |  |  |  | 68 421 052,63 | 68 421 052,63 |
| 1.4.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 |
| 1.4.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 61 750 000,00 | 61 750 000,00 |
| 1.4.1.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам всего |  |  |  |  |  |  | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 |
| 1.4.1.2 | Свод бюджетов муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 68 421 052,63 | 68 421 052,63 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 50 471 918,16 | 3 727 613,00 | 3 853 784,05 | 3 853 784,05 | 3 853 784,05 | 3 853 784,05 | 72 274 836,68 | 141 889 504,04 |
| Консолидированный региональный бюджет, из них | 48 324 233,16 | 3 164 470,00 | 3 252 791,05 | 3 252 791,05 | 3 252 791,05 | 3 252 791,05 | 71 673 843,68 | 136 173 711,04 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 36 272 200,00 | 1 248 300,00 | 1 332 205,00 | 1 332 205,00 | 1 332 205,00 | 1 332 205,00 | 63 082 205,00 | 105 931 525,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | 33 170 000,00 |  |  |  |  |  | 65 000 000,00 | 98 170 000,00 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свод бюджетов муниципальных образований | 41 462 500,00 |  |  |  |  |  | 68 421 052,63 | 109 883 552,63 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | 2 147 685,00 | 563 143,00 | 600 993,00 | 600 993,00 | 600 993,00 | 600 993,00 | 600 993,00 | 5 715 793,00 |

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации проекта в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (рублей) | Всегона конец 2024 года (рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,022 тысячи семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |
| 1.1 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 850 470,00 |
| 1.2 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты |  |  | 5 011 263,16 | 5 011 263,16 | 5 011 263,16 | 5 011 263,16 | 5 011 263,16 | 5 011 263,16 | 5 011 263,16 | 5 011 263,16 | 5 011 263,16 | 5 011 263,16 |
| 1.3 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения |  |  |  |  | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 | 16 000 000,00 | 23 000 000,00 | 29 000 000,00 | 33 170 000,00 | 33 170 000,00 | 33 170 000,00 |
| 1.4 | Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  | 5 011 263,16 | 5 011 263,16 | 7 011 263,16 | 11 011 263,16 | 21 011 263,16 | 28 011 263,16 | 34 011 263,16 | 38 181 263,16 | 40 031 733,16 | 40 031 733,16 |

Приложение 1

к паспорту иного регионального

проекта "Развитие жилищного

строительства на сельских

территориях и повышение

уровня благоустройства

домовладений"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Наименование объекта | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | Признак реализации на местном уровне(да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1. | к 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,022 тысячи семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |
| 1.1 | Мероприятие (результат)"Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.1 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 20.09.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на погашение ипотечного жилищного кредита при рождении (усыновлении) ребенка, подписанное начальником управления сельского хозяйства Липецкой области | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.2 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 18.10.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Договор об открытии банковского счета физическому лицу - получателю социальной выплаты для зачисления средств социальной выплаты | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.3 | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  | - | 01.11.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежное поручение на перечисление средств социальной выплаты на погашение ипотечного жилищного кредита при рождении (усыновлении) ребенка | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.1.4 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 20.12.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Распорядительное письмо управления сельского хозяйства Липецкой области в банк о перечислении средств социальной выплаты со счета участника мероприятия на его ссудный счет в банке в погашение задолженности, исполненное на основании заявления участника мероприятия и справки об остатке ссудной задолженности | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.5 | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 23.12.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Выписка по банковскому счету участника мероприятия | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.6 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на погашение ипотечного жилищного кредита при рождении (усыновлении) ребенка с отметками банка о произведенной оплате | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.7 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.09.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 08 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на погашение ипотечного жилищного кредита при рождении (усыновлении) ребенка, подписанное начальником управления сельского хозяйства Липецкой области | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.8 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 24.10.2025 | 07 | 09 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Договор об открытии банковского счета физическому лицу - получателю социальной выплаты для зачисления средств социальной выплаты | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.9 | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  | - | 10.11.2025 | 08 | 10 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежное поручение на перечисление средств социальной выплаты на погашение ипотечного жилищного кредита при рождении (усыновлении) ребенка | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.1.10 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 25.12.2025 | 09 | 11 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Распорядительное письмо управления сельского хозяйства Липецкой области в банк о перечислении средств социальной выплаты со счета участника мероприятия на его ссудный счет в банке в погашение задолженности, исполненное на основании заявления участника мероприятия и справки об остатке ссудной задолженности | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.11 | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 26.12.2025 | 10 | 12 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Выписка по банковскому счету участника мероприятия | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.12 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.12.2025 | 11 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на погашение ипотечного жилищного кредита при рождении (усыновлении) ребенка с отметками банка о произведенной оплате | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.13 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 22.09.2026 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 14 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на погашение ипотечного жилищного кредита при рождении (усыновлении) ребенка, подписанное начальником управления сельского хозяйства Липецкой области | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.14 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 22.10.2026 | 13 | 15 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Договор об открытии банковского счета физическому лицу - получателю социальной выплаты для зачисления средств социальной выплаты | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.15 | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  | - | 06.11.2026 | 14 | 16 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежное поручение на перечисление средств социальной выплаты на погашение ипотечного жилищного кредита при рождении (усыновлении) ребенка | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.1.16 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 22.12.2026 | 15 | 17 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Распорядительное письмо управления сельского хозяйства Липецкой области в банк о перечислении средств социальной выплаты со счета участника мероприятия на его ссудный счет в банке в погашение задолженности, исполненное на основании заявления участника мероприятия и справки об остатке ссудной задолженности | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.17 | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 23.12.2026 | 16 | 18 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Выписка по банковскому счету участника мероприятия | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.18 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.12.2026 | 17 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на погашение ипотечного жилищного кредита при рождении (усыновлении) ребенка с отметками банка о произведенной оплате | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Мероприятие (результат)"Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.1 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении стоимости 1 кв. м. общей площади жилья на сельских территориях Липецкой области на 2024 год | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.2 | Контрольная точка"Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.3 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 31.01.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении сводного списка участников мероприятий - получателей социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях на 2024 год | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.4 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 14.02.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.5 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 21.02.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Договор об открытии банковского счета физическому лицу - получателю социальной выплаты для зачисления средств социальной выплаты | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.6 | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  | - | 04.03.2024 | 05 | 08 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежное поручение на перечисление средств социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.2.7 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 20.11.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 11 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении стоимости 1 кв. м. общей площади жилья на сельских территориях Липецкой области на 2025 год | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.8 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 20.12.2024 | 06 | 09 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Распорядительное письмо управления сельского хозяйства Липецкой области в банк о перечислении средств социальной выплаты со счета участника мероприятия на счет эскроу либо расчетный счет подрядчика, продавца или кредитной организации, выданное на основании заявления участника мероприятия | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.9 | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Выписка по банковскому счету участника мероприятия | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.10 | Контрольная точка"Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 11 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.11 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 31.01.2025 | 10 | 12 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении сводного списка участников мероприятий - получателей социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях на 2025 год | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.12 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 14.02.2025 | 11 | 13 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.13 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 21.02.2025 | 12 | 14 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Договор об открытии банковского счета физическому лицу - получателю социальной выплаты для зачисления средств социальной выплаты | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.14 | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  | - | 04.03.2025 | 13 | 16 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежное поручение на перечисление средств социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.2.15 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 20.11.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 19 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении стоимости 1 кв. м. общей площади жилья на сельских территориях Липецкой области на 2026 год | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.16 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 20.12.2025 | 14 | 17 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Распорядительное письмо управления сельского хозяйства Липецкой области в банк о перечислении средств социальной выплаты со счета участника мероприятия на счет эскроу либо расчетный счет подрядчика, продавца или кредитной организации, выданное на основании заявления участника мероприятия | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.17 | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2025 | 16 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Выписка по банковскому счету участника мероприятия | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.18 | Контрольная точка"Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 19 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.19 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.01.2026 | 18 | 20 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении сводного списка участников мероприятий - получателей социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях на 2026 год | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.20 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 16.02.2026 | 19 | 21 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.21 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 23.02.2026 | 20 | 22 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Договор об открытии банковского счета физическому лицу - получателю социальной выплаты для зачисления средств социальной выплаты | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.22 | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  | - | 04.03.2026 | 21 | 24 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежное поручение на перечисление средств социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.2.23 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 20.11.2026 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об утверждении стоимости 1 кв. м. общей площади жилья на сельских территориях Липецкой области на 2027 год | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.24 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 20.12.2026 | 22 | 25 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Распорядительное письмо управления сельского хозяйства Липецкой области в банк о перечислении средств социальной выплаты со счета участника мероприятия на счет эскроу либо расчетный счет подрядчика, продавца или кредитной организации, выданное на основании заявления участника мероприятия | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.2.25 | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2026 | 24 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Выписка по банковскому счету участника мероприятия | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Мероприятие (результат)"Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения" |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Да | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.1 | Контрольная точка"Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.2 | Контрольная точка"Со всеми муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия" |  | - | 01.02.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения заключены с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | Да | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.3 | Контрольная точка"Во всех муниципальных образованиях объявлены конкурсные, закупочные процедуры по определению поставщиков/подрядчиков/исполнителей работ" |  | - | 20.02.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Извещения о проведении электронного аукциона | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/данные муниципальных образований |
| 1.3.4 | Контрольная точка"Во всех муниципальных образованиях определен поставщик/подрядчик/исполнитель работ" |  | - | 15.03.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/данные муниципальных образований |
| 1.3.5 | Контрольная точка"Заключены все муниципальные контракты/контракты с единственным поставщиком/договоры" |  | - | 01.04.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Контракты/договоры заключены | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/данные муниципальных образований |
| 1.3.6 | Контрольная точка"Начата реализация проектов" |  | - | 01.05.2024 | 05 | 07 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Контракты/договоры | Да | Данные муниципальных образований |
| 1.3.7 | Контрольная точка"Проекты реализованы" |  | - | 31.12.2024 | 06 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Справка о стоимости выполненных работ КС-3 | Да | Данные муниципальных образований |

Приложение 2

к паспорту иного регионального

проекта "Развитие жилищного

строительства на сельских

территориях и повышение

уровня благоустройства

домовладений"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, ЗНАЧЕНИЯ

КОТОРЫХ НЕ УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДИКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

А ТАКЖЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

(ФЕДЕРАЛЬНОГО) СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) (Тысяча семей) |
| 1 | ЭАПК(t) = Q1АПК(t) x Р1АПК(2020) + Q2АПК(t) x Р2АПК(2020) +...+ QNАПК(t) x РNАПК(2020) | Базовый показатель 1:ССВ - количество семей, проживающих на сельских территориях или изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях, улучшивших жилищные условия за счет предоставления им социальных выплат, в отчетном году (семей).Базовый показатель 2:СН - количество семей, проживающих или изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях, улучшивших жилищные условия путем заключения договора найма жилого помещения (с правом последующего выкупа), построенного (приобретенного) органом местного самоуправления или органом местного самоуправления совместно с работодателем за счет субсидии (семей).Базовый показатель 3:СКЖЗ - количество семей, проживающих или изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях, получившие возможность приобрести жилье, для строительства которого обустроеныинженерной инфраструктурой и благоустроены площадки для компактной жилищной застройки за счет субсидии, в отчетном году (семей) | Данные управления сельского хозяйства Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Предварительное значение до 25 января года, следующего за отчетным, фактическое значение до 15 февраля года, следующего за отчетным |  |

Раздел IV. ПАСПОРТ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"

1. Основные положения

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Государственная комплексная программа Липецкой области | Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области |
| Краткое наименование иного регионального проекта | Благоустройство сельских территорий | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Кремнёв Игорь Александрович | Заместитель Губернатора Липецкой области |
| Руководитель проекта | Телков Алексей Михайлович | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области |
| Администратор проекта | Валетов Михаил Анатольевич | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области по развитию сельских территорий |
| Целевые группы проекта |  |

2. Влияние на достижение показателей комплексной

государственной программы

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет проект |
| 1 | Доля сельского населения в общей численности населения |

3. Показатели проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Период, год | Информационная система(источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: к 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 0,55 процента сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов |
| 1.1 | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов | ГП ЛО | Процент | 1,2 | 2022 | 0,41 | 0,07 |  |  |  |  | 0,07 | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | ГП ЛО | Процент | 2 | 2022 | 1,51 | 0,14 |  |  |  |  | 0,08 | информационная система отсутствует |

4. Помесячный план достижения показателей проекта

в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатели проекта | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | Задача: к 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 0,55 процента сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов |
| 1.1 | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |
| 1.2 | Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,51 |

5. Мероприятия (результаты) проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение мероприятия (результата) | Значение мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации на местном уровне | Связь с показателем проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 0,55 процента сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов |
| 1.1 | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | Единица | 17 | 2022 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Да | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктовДоля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |
| 1.1.1 | Предоставлены субсидии из регионального бюджета на реализацию 8 общественно значимых проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) | Всего(рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: к 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 0,55 процента сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов |
| 1.1 | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | 13 551 789,47 | 2 343 368,42 |  |  |  |  | 2 343 368,42 | 18 238 526,31 |
| 1.1.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 11 551 789,47 | 1 943 368,42 |  |  |  |  | 1 943 368,42 | 15 438 526,31 |
| 1.1.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 10 851 789,47 | 1 843 368,42 |  |  |  |  | 1 843 368,42 | 14 538 526,31 |
| 1.1.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 10 309 200,00 | 1 751 200,00 |  |  |  |  | 1 751 200,00 | 13 811 600,00 |
| 1.1.1.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | 10 851 789,47 | 1 843 368,42 |  |  |  |  | 1 843 368,42 | 14 538 526,31 |
| 1.1.1.2 | Свод бюджетов муниципальных образований | 11 551 789,47 | 1 943 368,42 |  |  |  |  | 1 943 368,42 | 15 438 526,31 |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 2 000 000,00 | 400 000,00 |  |  |  |  | 400 000,00 | 2 800 000,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 13 551 789,47 | 2 343 368,42 |  |  |  |  | 2 343 368,42 | 18 238 526,31 |
| Консолидированный региональный бюджет, из них | 11 551 789,47 | 1 943 368,42 |  |  |  |  | 1 943 368,42 | 15 438 526,31 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 10 309 200,00 | 1 751 200,00 |  |  |  |  | 1 751 200,00 | 13 811 600,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | 10 851 789,47 | 1 843 368,42 |  |  |  |  | 1 843 368,42 | 14 538 526,31 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свод бюджетов муниципальных образований | 11 551 789,47 | 1 943 368,42 |  |  |  |  | 1 943 368,42 | 15 438 526,31 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | 2 000 000,00 | 400 000,00 |  |  |  |  |  | 2 800 000,00 |

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации проекта в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (рублей) | Всего на конец 2024 года (рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | к 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 0,55 процента сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов |
| 1.1 | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |  |  |  |  |  |  | 2 000 000,00 | 7 000 000,00 | 10 851 789,47 | 10 851 789,47 | 10 851 789,47 | 10 851 789,47 |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  | 2 000 000,00 | 7 000 000,00 | 10 851 789,47 | 10 851 789,47 | 10 851 789,47 | 10 851 789,47 |

Приложение 1

к паспорту иного регионального

проекта "Благоустройство

сельских территорий"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки | Наименование объекта | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | Признак реализации на местном уровне(да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | к 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 0,55 процента сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов |
| 1.1 | Мероприятие (результат)"Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Да | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.1 | Контрольная точка"Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.2 | Контрольная точка"Со всеми муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия" |  | - | 01.02.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения заключены с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на 2024 год | Да | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.3 | Контрольная точка"Во всех муниципальных образованиях объявлены конкурсные, закупочные процедуры по определению поставщиков/подрядчиков/исполнителей работ" |  | - | 20.02.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Извещения о проведении электронного аукциона размещены в ЕИС ЗАКУПКИ | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/данные муниципальных образований |
| 1.1.4 | Контрольная точка"Во всех муниципальных образованиях определен поставщик/подрядчик/исполнитель работ" |  | - | 15.03.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/данные муниципальных образований |
| 1.1.5 | Контрольная точка"Заключены все муниципальные контракты/контракты с единственным поставщиком/договоры" |  | - | 01.04.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Контракты/договоры заключены | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/данные муниципальных образований |
| 1.1.6 | Контрольная точка"Начата реализация проектов" |  | - | 01.05.2024 | 05 | 07 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Контракты/договоры | Нет | Данные муниципальных образований |
| 1.1.7 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.10.2024 | 06 | 08 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявление о проведении конкурсного отбора проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов размещено | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.8 | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  | - | 15.10.2024 | 07 | 09 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Акт отбора проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.9 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 15.10.2024 | 08 | 10 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об определении перечня муниципальных образований - получателей субсидии в 2025 году и в плановом периоде 2026 и 2027 годах | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.10 | Контрольная точка"Проекты реализованы" |  | - | 31.12.2024 | 09 | 11 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Справка о стоимости выполненных работ КС-3 | Да | Данные муниципальных образований |
| 1.1.11 | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежное поручение на перечисление средств муниципальному образованию | Да | Бюджет-NEXT |
| 1.1.12 | Контрольная точка"Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 13 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.13 | Контрольная точка"Со всеми муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия" |  | - | 01.02.2025 | 12 | 14 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения заключены с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на 2025 год | Да | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.14 | Контрольная точка"Во всех муниципальных образованиях объявлены конкурсные, закупочные процедуры по определению поставщиков/подрядчиков/исполнителей работ" |  | - | 20.02.2025 | 13 | 15 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Извещения о проведении электронного аукциона размещены в ЕИС ЗАКУПКИ | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/данные муниципальных образований |
| 1.1.15 | Контрольная точка"Во всех муниципальных образованиях определен поставщик/подрядчик/исполнитель работ" |  | - | 15.03.2025 | 14 | 16 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/данные муниципальных образований |
| 1.1.16 | Контрольная точка"Заключены все муниципальные контракты/контракты с единственным поставщиком/договоры" |  | - | 01.04.2025 | 15 | 17 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Контракты/договоры заключены | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/данные муниципальных образований |
| 1.1.17 | Контрольная точка"Начата реализация проектов" |  | - | 01.05.2025 | 16 | 18 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Контракты/договоры | Нет | Данные муниципальных образований |
| 1.1.18 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.10.2025 | 17 | 19 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявление о проведении конкурсного отбора проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов размещено | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.19 | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  | - | 15.10.2025 | 18 | 20 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Акт отбора проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.20 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 15.10.2025 | 19 | 21 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об определении перечня муниципальных образований - получателей субсидии в 2026 году и в плановом периоде 2027 и 2028 годах | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.21 | Контрольная точка"Проекты реализованы" |  | - | 31.12.2025 | 20 | 22 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Справка о стоимости выполненных работ КС-3 | Да | Данные муниципальных образований |
| 1.1.22 | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2025 | 21 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежное поручение на перечисление средств муниципальному образованию | Да | Бюджет-NEXT |

Приложение 2

к паспорту иного регионального

проекта "Благоустройство

сельских территорий"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, ЗНАЧЕНИЯ

КОТОРЫХ НЕ УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДИКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

А ТАКЖЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

(ФЕДЕРАЛЬНОГО) СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству сельских территорий от общего числа сельских населенных пунктов (Процент) |
| 1 | ДПБ = QНППБ / QНП x 100 | Базовый показатель 1:QНППБ - количество сельских населенных пунктов Липецкой области, в которых в отчетном году реализованы проекты по благоустройству общественных пространств в рамках комплекса процессных мероприятий (единиц);Базовый показатель 2:QНП - общее количество сельских населенных пунктов Липецкой области, имеющих население (единиц).При этом: QНП = 1466 единиц в соответствии с данными Всероссийской переписи населения 2020 года, опубликованными на официальном сайте Росстата | Данные управления сельского хозяйства Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Предварительное значение до 25 января года, следующего за отчетным, фактическое значение до 15 февраля года, следующего за отчетным |  |
| Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (Процент) |
| 2 | ДСНПБ = ЧСНПБ / ЧСН x 100 | Базовый показатель 1:ЧСНПБ - численность населения, проживающего на сельских территориях Липецкой области, на которых в отчетном году реализованы проекты по благоустройству общественных пространств в рамках комплекса процессных мероприятий (тыс. человек).Базовый показатель 2:ЧСН - численность сельского населения Липецкой области на 1 января года, следующего за отчетным (тыс. человек) | Данные управления сельского хозяйства Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Предварительное значение до 25 января года, следующего за отчетным, фактическое значение до 15 февраля года, следующего за отчетным |  |

Раздел V. ПАСПОРТ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ"

1. Основные положения

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Государственная комплексная программа Липецкой области | Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области |
| Краткое наименование иного регионального проекта | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Кремнёв Игорь Александрович | Заместитель Губернатора Липецкой области |
| Руководитель проекта | Мычелкин Иван Анатольевич | Начальник управления дорог и транспорта Липецкой области |
| Администратор проекта | Мычелкин Иван Анатольевич | Начальник управления дорог и транспорта Липецкой области |
| Целевые группы проекта |  |

2. Влияние на достижение показателей комплексной

государственной программы

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Nп/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет проект |
| 1 | Доля сельского населения в общей численности населения |
| 2 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |

3. Показатели проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Период, год | Информационная система(источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: к 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с 8 сельскими населенными пунктами и (или) проходившим по их территории |
| 1.1 | Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена | ГП ЛО | Единица | 4 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | информационная система отсутствует |

4. Помесячный план достижения показателей проекта

в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатели проекта | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | На конец года 2024 |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | Задача: к 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с 8 сельскими населенными пунктами и (или) проходившим по их территории |
| 1.1 | Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

5. Мероприятия (результаты) проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение мероприятия (результата) | Значение мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации на местном уровне | Связь с показателем проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | к 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с 8 сельскими населенными пунктами и (или) проходившим по их территории |
| 1.1 | Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях | Единица | 5 | 2022 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Да | Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена |
| 1.1.1 | Протяженность - 17,129 км | Километр | 8,85 | 2022 | 11,129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.1.2 | Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям Липецкой области на софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) | Всего(рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: к 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с 8 сельскими населенными пунктами и (или) проходившим по их территории |
| 1.1 | Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях | 385 319 421,00 | 174 380 578,34 | 7 454 252,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 1 163 494 462,49 |
| 1.1.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 385 319 421,00 | 174 380 578,34 | 7 454 252,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 1 163 494 462,49 |
| 1.1.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 385 319 421,00 | 174 380 578,34 | 7 454 252,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 1 163 494 462,49 |
| 1.1.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 366 052 600,00 | 165 659 900,00 |  | 141 630 800,00 | 141 630 800,00 | 141 630 800,00 | 141 630 800,00 | 1 098 235 700,00 |
| 1.1.1.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | 385 319 421,00 | 174 380 578,34 | 7 454 252,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 1 163 494 462,49 |
| 1.1.1.2 | Свод бюджетов муниципальных образований | 385 319 421,00 | 174 380 578,34 | 7 454 252,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 1 163 494 462,49 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 385 319 421,00 | 174 380 578,34 | 7 454 252,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 1 163 494 462,49 |
| Консолидированный региональный бюджет, из них | 385 319 421,00 | 174 380 578,34 | 7 454 252,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 1 163 494 462,49 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 366 052 600,00 | 165 659 900,00 |  | 141 630 800,00 | 141 630 800,00 | 141 630 800,00 | 141 630 800,00 | 1 098 235 700,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | 385 319 421,00 | 174 380 578,34 | 7 454 252,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 1 163 494 462,49 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свод бюджетов муниципальных образований | 385 319 421,00 | 174 380 578,34 | 7 454 252,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 149 085 052,63 | 1 163 494 462,49 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации проекта в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (рублей) | Всего на конец 2024 года(рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с 8 сельскими населенными пунктами и (или) проходившим по их территории |
| 1.1 | Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 319 421,00 |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 319 421,00 |

Приложение 1

к паспорту иного

регионального проекта "Развитие

транспортной инфраструктуры

на сельских территориях"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Наименование объекта | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | Признак реализации на местном уровне (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | к 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с 8 сельскими населенными пунктами и (или) проходившим по их территории |
| 1.1 | Мероприятие (результат)"Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Да | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.1 | Контрольная точка"Заключено соглашение с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ДОРОЖНЫМ АГЕНТСТВОМ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Соглашение заключено с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ДОРОЖНЫМ АГЕНТСТВОМ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.2 | Контрольная точка"Рассмотрение документов ОМСУ МО" |  | - | 28.02.2024 | 01 | 03 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Муниципальными образованиями предоставлены заявки | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.3 | Контрольная точка"Отбор ОМСУ МО, акт о перечне ОМСУ МО (получающие средства)" |  | - | 28.02.2024 | 02 | 04 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Утвержден приказ управления дорог и транспорта Липецкой области | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.4 | Контрольная точка"Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии" |  | - | 30.03.2024 | 03 | 05 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Соглашения заключены с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.5 | Контрольная точка"Протокол или иной документ распорядительного характера" |  | - | 30.03.2024 | 04 | 06 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Распоряжение Утверждено распоряжение Губернатора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.6 | Контрольная точка"Перечисление средств ОМСУ МО" |  | - | 25.12.2024 | 05 | 07 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Перечислены средства бюджетам муниципальных образований | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.7 | Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  | - | 30.12.2024 | 06 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Отчет направлен отчет в ФДА | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.8 | Контрольная точка"Заключено соглашение с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ДОРОЖНЫМ АГЕНТСТВОМ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 09 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Соглашение заключено с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ДОРОЖНЫМ АГЕНТСТВОМ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.9 | Контрольная точка"Рассмотрение документов ОМСУ МО" |  | - | 28.02.2025 | 08 | 10 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Муниципальными образованиями предоставлены заявки | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.10 | Контрольная точка"Отбор ОМСУ МО, акт о перечне ОМСУ МО (получающие средства)" |  | - | 28.02.2025 | 09 | 11 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Утвержден приказ управления дорог и транспорта Липецкой области | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.11 | Контрольная точка"Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии" |  | - | 30.03.2025 | 10 | 12 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Соглашения заключены с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.12 | Контрольная точка"Протокол или иной документ распорядительного характера" |  | - | 30.03.2025 | 11 | 13 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Распоряжение Утверждено распоряжение Губернатора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.13 | Контрольная точка"Перечисление средств ОМСУ МО" |  | - | 25.12.2025 | 12 | 14 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Перечислены средства бюджетам муниципальных образований | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.14 | Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  | - | 30.12.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Отчет направлен отчет в ФДА | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.15 | Контрольная точка"Заключено соглашение с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ДОРОЖНЫМ АГЕНТСТВОМ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Соглашение заключено с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ДОРОЖНЫМ АГЕНТСТВОМ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.16 | Контрольная точка"Рассмотрение документов ОМСУ МО" |  | - | 28.02.2026 | 01 | 03 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Муниципальными образованиями предоставлены заявки | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.17 | Контрольная точка"Отбор ОМСУ МО, акт о перечне ОМСУ МО (получающие средства)" |  | - | 28.02.2026 | 02 | 04 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Утвержден приказ управления дорог и транспорта Липецкой области | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.18 | Контрольная точка"Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии" |  | - | 30.03.2026 | 03 | 05 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Соглашения заключены с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.19 | Контрольная точка"Протокол или иной документ распорядительного характера" |  | - | 30.03.2026 | 04 | 06 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Распоряжение Утверждено распоряжение Губернатора | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.20 | Контрольная точка"Перечисление средств ОМСУ МО" |  | - | 25.12.2026 | 05 | 07 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Перечислены средства бюджетам муниципальных образований | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.21 | Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  | - | 30.12.2026 | 06 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление дорог и транспорта Липецкой области | Отчет направлен отчет в ФДА | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

Приложение 2

к паспорту иного

регионального проекта "Развитие

транспортной инфраструктуры

на сельских территориях"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, ЗНАЧЕНИЯ

КОТОРЫХ НЕ УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДИКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

А ТАКЖЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

(ФЕДЕРАЛЬНОГО) СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена (Единица) |
| 1 |  | Базовый показатель:НПТi - количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования за счет софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из федерального бюджета в отчетном году, в i-м муниципальном образовании Липецкой области (единиц);N - количество муниципальных образований, в которых реализованы мероприятия иного регионального проекта | Данные управления дорог и транспорта Липецкой области | Управление дорог и транспорта Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Предварительное значение до 15 февраля года, следующего за отчетным, фактическое значение до 7 апреля года, следующего за отчетным |  |

Раздел VI. ПАСПОРТ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"

1. Основные положения

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Государственная комплексная программа Липецкой области | Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области |
| Краткое наименование иного регионального проекта | Современный облик сельских территорий | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Кремнёв Игорь Александрович | Заместитель Губернатора Липецкой области |
| Руководитель проекта | Телков Алексей Михайлович | Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области |
| Администратор проекта | Валетов Михаил Анатольевич | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области по развитию сельских территорий |
| Целевые группы проекта |  |

2. Влияние на достижение показателей комплексной

государственной программы

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Nп/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет проект |
| 1 | Доля сельского населения в общей численности населения |
| 2 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |
| 3 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |

3. Показатели проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Период, год | Информационная система(источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: к 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 20 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |
| 1.1 | Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), (ежегодно) | ГП ЛО | Процент |  | 2022 |  | 2,7 | 5,4 | 3,9 | 3,9 |  | 4,1 | информационная система отсутствует |

4. Помесячный план достижения показателей проекта

в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатели проекта | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | На конец года 2024 |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | Задача: к 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 20 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |
| 1.1 | Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), (ежегодно) | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Мероприятия (результаты) проекта

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение мероприятия (результата) | Значение мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации на местном уровне | Связь с показателем проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | к 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 20 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |
| 1.1 | Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | Единица |  | 2022 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Да | Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), (ежегодно) |
| 1.1.1 | Муниципальными образованиями Липецкой области к 2031 году реализовано не менее 6 проектов комплексного развития сельских территорий, направленных на улучшение условий образования в дошкольных и общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом (включая строительство с использованием современных технологий многофункциональных объектов спорта (в шаговой доступности для детей и семей с детьми), адаптированных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья), а также улучшение условий предоставления услуг в многофункциональном общественном центре |

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) | Всего(рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Задача: к 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 20 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |
| 1.1 | Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | 373 545 826,32 | 1 241 683 256,85 | 519 099 473,69 | 519 098 873,69 | 519 098 873,69 | 519 098 873,69 | 519 098 873,69 | 4 210 724 051,62 |
| 1.1.1 | Консолидированный региональный бюджет, всего | 334 945 826,32 | 1 116 187 736,85 | 489 099 473,69 | 489 098 873,69 | 489 098 873,69 | 489 098 873,69 | 489 098 873,69 | 3 896 628 531,62 |
| 1.1.1.1 | Региональный бюджет (всего), из них: | 315 778 526,32 | 1 061 140 736,85 | 451 417 473,69 | 451 416 873,69 | 451 416 873,69 | 451 416 873,69 | 451 416 873,69 | 3 634 004 231,62 |
| 1.1.1.1.1 | федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 299 989 600,00 | 1 008 083 700,00 | 428 846 600,00 | 428 846 000,00 | 428 846 000,00 | 428 846 000,00 | 428 846 000,00 | 3 452 303 900,00 |
| 1.1.1.1.2 | межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | 315 778 526,32 | 1 061 140 736,85 | 451 417 473,69 | 451 416 873,69 | 451 416 873,69 | 451 416 873,69 | 451 416 873,69 | 3 634 004 231,62 |
| 1.1.1.2 | Свод бюджетов муниципальных образований | 334 945 826,32 | 1 116 187 736,85 | 489 099 473,69 | 489 098 873,69 | 489 098 873,69 | 489 098 873,69 | 489 098 873,69 | 3 896 628 531,62 |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники, всего | 38 600 000,00 | 125 495 520,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 314 095 520,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 373 545 826,32 | 1 241 683 256,85 | 519 099 473,69 | 519 098 873,69 | 519 098 873,69 | 519 098 873,69 | 519 098 873,69 | 4 210 724 051,62 |
| Консолидированный региональный бюджет, из них | 334 945 826,32 | 1 116 187 736,85 | 489 099 473,69 | 489 098 873,69 | 489 098 873,69 | 489 098 873,69 | 489 098 873,69 | 3 896 628 531,62 |
| федеральные средства, поступившие в региональный бюджет | 299 989 600,00 | 1 008 083 700,00 | 428 846 600,00 | 428 846 000,00 | 428 846 000,00 | 428 846 000,00 | 428 846 000,00 | 3 452 303 900,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам всего | 315 778 526,32 | 1 061 140 736,85 | 451 417 473,69 | 451 416 873,69 | 451 416 873,69 | 451 416 873,69 | 451 416 873,69 | 3 634 004 231,62 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свод бюджетов муниципальных образований | 334 945 826,32 | 1 116 187 736,85 | 489 099 473,69 | 489 098 873,69 | 489 098 873,69 | 489 098 873,69 | 489 098 873,69 | 3 896 628 531,62 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | 38 600 000,00 | 125 495 520,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 314 095 520,00 |

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации проекта в 2024 году

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (рублей) | Всего на конец 2024 года (рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | к 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 20 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |
| 1.1 | Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) |  |  | 10 000 000,00 | 40 000 000,00 | 70 000 000,00 | 100 000 000,00 | 130 000 000,00 | 160 000 000,00 | 190 000 000,00 | 220 000 000,00 | 250 000 000,00 | 315 778 526,32 |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  | 10 000 000,00 | 40 000 000,00 | 70 000 000,00 | 100 000 000,00 | 130 000 000,00 | 160 000 000,00 | 190 000 000,00 | 220 000 000,00 | 250 000 000,00 | 315 778 526,32 |

Приложение 1

к паспорту иного регионального

проекта "Современный облик

сельских территорий"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Наименование объекта | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | Признак реализации на местном уровне(да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи |
| 1 | к 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 20 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях) |
| 1.1 | Мероприятие (результат)"Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)" |  | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Да | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.1 | Контрольная точка"Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.2 | Контрольная точка"Со всеми муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия" |  | - | 01.02.2024 | 01 | 03 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения заключены с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на 2024 год | Да | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.3 | Контрольная точка"Во всех муниципальных образованиях объявлены конкурсные, закупочные процедуры по определению поставщиков/подрядчиков/исполнителей работ" |  | - | 20.02.2024 | 02 | 04 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Извещения о проведении электронного аукциона | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/данные муниципальных образований |
| 1.1.4 | Контрольная точка"Во всех муниципальных образованиях определен поставщик/подрядчик/исполнитель работ" |  | - | 15.03.2024 | 03 | 05 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/данные муниципальных образований |
| 1.1.5 | Контрольная точка"Заключены все муниципальные контракты/контракты с единственным поставщиком/договоры" |  | - | 01.04.2024 | 04 | 06 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Контракты/договоры заключены | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/данные муниципальных образований |
| 1.1.6 | Контрольная точка"Начата реализация проектов" |  | - | 01.05.2024 | 05 | 07 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Контракты/договоры | Да | Данные муниципальных образований |
| 1.1.7 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.10.2024 | 06 | 08 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявление о проведении конкурсного отбора проектов по обеспечению комплексного развития сельских территорий на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов размещено | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.8 | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  | - | 15.10.2024 | 07 | 09 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Акт отбора проектов по обеспечению комплексного развития сельских территорий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.9 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 15.10.2024 | 08 | 10 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об определении перечня муниципальных образований - получателей субсидии в 2025 году и в плановом периоде 2026 и 2027 годах | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.10 | Контрольная точка"Проекты реализованы" |  | - | 31.12.2024 | 09 | 11 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Акт приемки законченного строительством объекта КС-11 | Да | Данные муниципальных образований |
| 1.1.11 | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежное поручение на перечисление средств муниципальному образованию | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.1.12 | Контрольная точка"Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 13 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.13 | Контрольная точка"Со всеми муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия" |  | - | 01.02.2025 | 12 | 14 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения заключены с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на 2025 год | Да | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.14 | Контрольная точка"Во всех муниципальных образованиях объявлены конкурсные, закупочные процедуры по определению поставщиков/подрядчиков/исполнителей работ" |  | - | 20.02.2025 | 13 | 15 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Извещения о проведении электронного аукциона | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/ данные муниципальных образований |
| 1.1.15 | Контрольная точка"Во всех муниципальных образованиях определен поставщик/подрядчик/исполнитель работ" |  | - | 15.03.2025 | 14 | 16 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/ данные муниципальных образований |
| 1.1.16 | Контрольная точка"Заключены все муниципальные контракты/контракты с единственным поставщиком/договоры" |  | - | 01.04.2025 | 15 | 17 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Контракты/договоры заключены | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/ данные муниципальных образований |
| 1.1.17 | Контрольная точка"Начата реализация проектов" |  | - | 01.05.2025 | 16 | 18 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Контракты/договоры | Да | Данные муниципальных образований |
| 1.1.18 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.10.2025 | 17 | 19 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявление о проведении конкурсного отбора проектов по обеспечению комплексного развития сельских территорий на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов размещено | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.19 | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  | - | 15.10.2025 | 18 | 20 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Акт отбора проектов по обеспечению комплексного развития сельских территорий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.20 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 15.10.2025 | 19 | 21 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об определении перечня муниципальных образований - получателей субсидии в 2026 году и в плановом периоде 2027 и 2028 годах | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.21 | Контрольная точка"Проекты реализованы" |  | - | 31.12.2025 | 20 | 22 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Акт приемки законченного строительством объекта КС-11 | Да | Данные муниципальных образований |
| 1.1.22 | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2025 | 21 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежное поручение на перечисление средств муниципальному образованию | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.1.23 | Контрольная точка"Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 24 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.24 | Контрольная точка"Со всеми муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия" |  | - | 01.02.2026 | 23 | 25 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашения заключены с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на 2026 год | Да | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.25 | Контрольная точка"Во всех муниципальных образованиях объявлены конкурсные, закупочные процедуры по определению поставщиков/подрядчиков/исполнителей работ" |  | - | 20.02.2026 | 24 | 26 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Извещения о проведении электронного аукциона | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/данные муниципальных образований |
| 1.1.26 | Контрольная точка"Во всех муниципальных образованиях определен поставщик/подрядчик/исполнитель работ" |  | - | 15.03.2026 | 25 | 27 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/данные муниципальных образований |
| 1.1.27 | Контрольная точка"Заключены все муниципальные контракты/контракты с единственным поставщиком/договоры" |  | - | 01.04.2026 | 26 | 28 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Контракты/договоры заключены | Да | ЕИС ЗАКУПКИ/данные муниципальных образований |
| 1.1.28 | Контрольная точка"Начата реализация проектов" |  | - | 01.05.2026 | 27 | 29 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Контракты/договоры | Да | Данные муниципальных образований |
| 1.1.29 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 01.10.2026 | 28 | 30 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Объявление о проведении конкурсного отбора проектов по обеспечению комплексного развития сельских территорий на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов размещено | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.30 | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  | - | 15.10.2026 | 29 | 31 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Акт отбора проектов по обеспечению комплексного развития сельских территорий | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.31 | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 15.10.2026 | 30 | 32 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Приказ управления сельского хозяйства Липецкой области об определении перечня муниципальных образований - получателей субсидии в 2027 году и в плановом периоде 2028 и 2029 годах | Нет | информационная система отсутствует |
| 1.1.32 | Контрольная точка"Проекты реализованы" |  | - | 31.12.2026 | 31 | 33 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Акт приемки законченного строительством объекта КС-11 | Да | Данные муниципальных образований |
| 1.1.33 | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2026 | 32 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Платежное поручение на перечисление средств муниципальному образованию | Нет | Бюджет-NEXT |
| 1.1.34 | Контрольная точка"Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" |  | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) отсутствует | Управление сельского хозяйства Липецкой области | Соглашение заключено с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

Приложение 2

к паспорту иного регионального

проекта "Современный облик

сельских территорий"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, ЗНАЧЕНИЯ

КОТОРЫХ НЕ УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДИКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

А ТАКЖЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

(ФЕДЕРАЛЬНОГО) СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (Процент) |
| 1 | ОН = ЧНКРСТ / ЧНСТА x 100 | Базовый показатель 1:ЧНКРСТ - численность населения, проживающего на сельских территориях (агломерациях) Липецкой области, на которых в отчетном году фактически реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (тыс. человек)Базовый показатель 2:ЧНСТА - численность населения сельских территорий (агломераций) Липецкой области на 1 января года, следующего за отчетным (тыс. человек) | Данные управления сельского хозяйства Липецкой области | Управление сельского хозяйства Липецкой области | По субъекту Российской Федерации | Предварительное значение до 15 февраля года, следующего за отчетным, фактическое значение до 7 апреля года, следующего за отчетным |  |

Раздел VII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ (КВАРТИР), УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ЖИЛОГО ДОМА) НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА

ИНВЕСТИРОВАНИЯ, ПРИОБРЕТЕНИЯ У ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОБЪЕКТА

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВВЕДЕННОГО

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА 3 ГОДА ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЕ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ГРАЖДАНАМ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО

ПОМЕЩЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, в том числе путем участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), участия в строительстве жилого помещения (жилого дома) на основании договора инвестирования, приобретения у юридического лица объекта индивидуального жилищного строительства, введенного в эксплуатацию не позднее чем за 3 года до заключения муниципального контракта на его приобретение, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета в сфере сельского хозяйства (далее - главный распорядитель) местным бюджетам в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю в соответствии с законом Липецкой области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - закон об областном бюджете) на предоставление субсидии на цели, указанные в [пункте 1](#P4415) настоящего Порядка.

3. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих условий:

1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленной на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, в том числе путем участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), участия в строительстве жилого помещения (жилого дома) на основании договора инвестирования, приобретения у юридического лица объекта индивидуального жилищного строительства, введенного в эксплуатацию не позднее чем за 3 года до заключения муниципального контракта на его приобретение, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в соответствии с бюджетным законодательством (далее - соглашение);

3) наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, в том числе путем участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), участия в строительстве жилого помещения (жилого дома) на основании договора инвестирования, приобретения у юридического лица объекта индивидуального жилищного строительства, введенного в эксплуатацию не позднее чем за 3 года до заключения муниципального контракта на его приобретение, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения (далее - муниципальная программа).

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого главным распорядителем.

Критериями отбора являются:

наличие работодателей, изъявивших желание участвовать в софинансировании строительства (приобретения) жилья на сельских территориях, в том числе путем участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), участия в строительстве жилого помещения (жилого дома) на основании договора инвестирования, приобретения у юридического лица объекта индивидуального жилищного строительства, введенного в эксплуатацию не позднее чем за 3 года до заключения муниципального контракта на его приобретение, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения;

наличие граждан, проживающих на сельских территориях, подлежащих обеспечению жильем по договору найма жилого помещения, которые подали документы в органы местного самоуправления.

5. Для получения субсидии на цели, предусмотренные [пунктом 1](#P4415) настоящего Порядка, муниципальные образования, отвечающие условию, установленному [подпунктом 3 пункта 3](#P4420) настоящего Порядка (далее - претенденты), в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", представляют главному распорядителю [заявку](#P4533) на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявка) с приложением следующих документов:

копии нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу;

сведений о количестве работодателей, изъявивших желание участвовать в софинансировании строительства (приобретения) жилья на сельских территориях, в том числе путем участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), участия в строительстве жилого помещения (жилого дома) на основании договора инвестирования, приобретения у юридического лица объекта индивидуального жилищного строительства, введенного в эксплуатацию не позднее чем за 3 года до заключения муниципального контракта на его приобретение, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения;

сведений о количестве граждан, проживающих на сельских территориях, подлежащих обеспечению жильем по договору найма жилого помещения.

Указанные документы заверяются подписью главы администрации муниципального образования или уполномоченного лица и печатью претендента. При представлении документов представитель муниципального образования предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

Регистрация представленных претендентами документов осуществляется в день их поступления должностным лицом, уполномоченным главным распорядителем на прием документов.

6. Должностное лицо, уполномоченное главным распорядителем (далее - уполномоченное лицо), в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, рассматривает документы, указанные в [пункте 5](#P4425) настоящего Порядка, проводит их проверку на соответствие предъявляемым настоящим Порядком требованиям и осуществляет отбор претендентов по критериям, указанным в [пункте 4](#P4421) настоящего Порядка.

7. В течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок:

1) уполномоченное лицо:

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в [пункте 5](#P4425) настоящего Порядка;

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле:



Субi - объем субсидии i-му муниципальному образованию;

S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете, и (или) распределенный предельный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия, направленные на предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ;

Оi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, по предоставлению субсидий на реализацию муниципальных программ, с учетом утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства муниципального образования;

SUM Оi - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, прошедшим отбор на получение субсидии на реализацию муниципальных программ, с учетом утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства муниципального образования;

Oi = Zi - Мi, где

Zi - расчетная стоимость строительства жилого помещения (жилого дома);

Мi - суммарный объем средств бюджета i-го муниципального образования и работодателей (в размере 20% расчетной стоимости строительства жилья);

- подготавливает проект приказа с отражением в нем следующей информации:

перечня муниципальных образований - получателей субсидий;

размера субсидии, определенного в отношении каждого получателя субсидии;

перечня претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием причин отказа;

2) главный распорядитель утверждает приказ, подготовленный в соответствии с требованиями [подпункта 1 пункта 7](#P4433) настоящего Порядка (далее - приказ о размере субсидий);

3) уполномоченное лицо:

- направляет приказ о размере субсидий в управление финансов Липецкой области;

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 1](#P4415) настоящего Порядка, являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в [пункте 5](#P4425) настоящего Порядка;

2) недостоверность информации, представленной муниципальным образованием;

3) несоответствие условиям предоставления, указанным в [пункте 3](#P4417) настоящего Порядка.

9. Условия предоставления субсидии, установленные [подпунктом 1 пункта 3](#P4418) настоящего Порядка, должны быть исполнены муниципальным образованием в полном объеме до дня заключения соглашения.

10. Распределение субсидий осуществляется законом об областном бюджете. В течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона об областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости:

в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, предоставить выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в местном бюджете на цели, указанные в [пункте 1](#P4415) настоящего Порядка;

в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, предоставить информацию о положительном заключении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации в отношении планируемого к строительству жилья (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), а также заключении о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае если сметная стоимость строительства подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в соответствии с законодательством Российской Федерации);

заключить соглашение с главным распорядителем до 15 февраля года предоставления субсидии, а в случае если бюджетные ассигнования на предоставление субсидии предусмотрены в соответствии с законом о внесении изменений в закон об областном бюджете - не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона.

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим установить получение уведомления получателем субсидии.

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его обращения.

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется.

11. Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов, в сроки и порядке, указанные в соглашении, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии с соблюдением установленного в соглашении уровня софинансирования.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели средств областного бюджета обеспечивают целевое использование субсидии и представляют отчет об использовании субсидии главному распорядителю в сроки, порядке и по форме, установленные соглашением.

13. Результат использования субсидий - осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, квадратных метров.

Значение результата использования субсидий устанавливается соглашением.

14. Основания и порядок применения ответственности к получателю субсидии при невыполнении им условий соглашения устанавливаются в соглашении.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 3 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100038) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Липецкой области от 13 июля 2022 года N 40 (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам), порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями [пунктов 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100067) - [15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100081) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 4 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100039) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, а также в случае одновременного нарушения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100038) и [4 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100039) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями [пункта 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100092) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 2 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100037) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

15. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. В случае возникновения у получателя субсидии в текущем финансовом году экономии при использовании субсидии получатель субсидии осуществляет возврат неиспользованного остатка субсидии в областной бюджет.

17. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии со [статьей 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=130800&dst=100212) Закона Липецкой области от 27 декабря 2019 года N 343-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области" (далее - Закон Липецкой области "О бюджетном процессе Липецкой области").

При увеличении в текущем финансовом году законом об областном бюджете или сводной бюджетной росписью областного бюджета объема средств на цели (направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, главным распорядителем проводится новый отбор. При наличии нераспределенных субсидий в текущем финансовом году и плановом периоде, главным распорядителем также проводится новый отбор.

Муниципальные образования в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, или со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", представляют главному распорядителю заявку и документы, предусмотренные [пунктом 5](#P4425) настоящего Порядка.

Уполномоченное лицо осуществляет отбор претендентов в соответствии с [пунктом 6](#P4431) настоящего Порядка.

В течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок:

1) уполномоченное лицо:

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в [пункте 5](#P4425) настоящего Порядка;

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле, установленной в [подпункте 1 пункта 7](#P4433) настоящего Порядка;

- подготавливает проект приказа о размере субсидий с отражением в нем следующей информации:

перечня муниципальных образований - получателей субсидий;

размера субсидии, определенного в отношении каждого получателя субсидии;

перечня претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием причин отказа;

2) главный распорядитель утверждает приказ о размере субсидий, подготовленный в соответствии с требованиями [подпункта 1 пункта 17](#P4483) настоящего Порядка;

3) уполномоченное лицо:

- подготавливает проект нормативного правового акта Правительства Липецкой области о внесении изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями в случаях, предусмотренных [частью 5 статьи 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=130800&dst=101388) Закона Липецкой области "О бюджетном процессе Липецкой области", либо предложения о внесении изменений в закон об областном бюджете в иных случаях;

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа.

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу нормативного правового акта Правительства Липецкой области о внесении изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями либо закона области о внесении изменений в закон об областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости:

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в местном бюджете на цели, указанные в [пункте 1](#P4415) настоящего Порядка;

заключить соглашение о предоставлении субсидии с главным распорядителем не позднее 30 дней после дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, а в случае внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями нормативным правовым актом Правительства Липецкой области - в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления.

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим установить получение уведомления получателем субсидии.

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его обращения.

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется.

Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий в соответствии с [пунктом 11](#P4468) настоящего Порядка.

18. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности.

В случае нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии к нему применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

19. Контроль за соблюдением получателями субсидий целей и условий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем и органами внутреннего государственного финансового контроля.

Приложение

к Порядку предоставления

и распределения субсидий

местным бюджетам на реализацию

муниципальных программ,

направленных на строительство

(приобретение) жилья на сельских

территориях, в том числе путем участия

в долевом строительстве жилых домов

(квартир), участия в строительстве

жилого помещения (жилого дома)

на основании договора инвестирования,

приобретения у юридического лица

объекта индивидуального жилищного

строительства, введенного в эксплуатацию

не позднее чем за 3 года до заключения

муниципального контракта на его

приобретение, предоставляемого гражданам

по договору найма жилого помещения

 Начальнику управления

 сельского хозяйства

 Липецкой области

 Заявка

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование муниципального образования)

просит рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора

муниципальных образований в части предоставления субсидий местным бюджетам

на реализацию муниципальных программ, направленных на строительство

(приобретение) жилья на сельских территориях, в том числе путем участия в

долевом строительстве жилых домов (квартир), участия в строительстве жилого

помещения (жилого дома) на основании договора инвестирования, приобретения

у юридического лица объекта индивидуального жилищного строительства,

введенного в эксплуатацию не позднее чем за 3 года до заключения

муниципального контракта на его приобретение, предоставляемого гражданам по

договору найма жилого помещения, и выделить субсидию в размере:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Реквизиты муниципального образования:

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ОКАТО](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468223) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полное наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корреспондирующий счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КБК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципального образования | Сумма финансовых средств муниципального образования, руб. | Уровень софинансированияв % | Необходимая сумма субсидии из областного бюджета, руб. | Уровень софинансирования в % |
|  |  |  |  |  |  |

 В случае предоставления субсидии уведомить о необходимости заключения

соглашения следующим образом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование муниципального (подпись) (расшифровка подписи)

 образования)

Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

муниципального образования (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (линия отреза)

Заявление и другие документы на \_\_\_ листах приняты специалистом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Раздел VIII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО ОБУСТРОЙСТВУ

ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ПЛОЩАДОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ,

ПОД КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета в сфере сельского хозяйства (далее - главный распорядитель) местным бюджетам в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю в соответствии с законом Липецкой области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - закон об областном бюджете) на предоставление субсидии на цели, указанные в [пункте 1](#P4608) настоящего Порядка.

Расходные обязательства муниципальных образований, на исполнение которых предусмотрено софинансирование за счет средств субсидии из областного бюджета, представляют собой обязанности муниципальных образований по финансированию мероприятий по реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (далее - проекты компактной жилищной застройки), в рамках которых осуществляются:

строительство объектов инженерной инфраструктуры;

организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство территории (в том числе озеленение).

3. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих условий:

1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, направленной на реализацию проектов компактной жилищной застройки, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в соответствии с бюджетным законодательством (далее - соглашение);

3) наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на реализацию проектов компактной жилищной застройки (далее - муниципальная программа);

4) наличие утвержденной проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого главным распорядителем.

Критериями отбора являются:

наличие проекта компактной жилищной застройки по направлениям, указанным в [пункте 2](#P4609) настоящего Порядка;

наличие плана развития жилищной застройки, рекомендуемый образец которого размещен на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - план развития жилищной застройки).

5. Для получения субсидии на цели, предусмотренные [пунктом 1](#P4608) настоящего Порядка, муниципальные образования, отвечающие условию, установленному [подпунктом 3 пункта 3](#P4616) настоящего Порядка (далее - претенденты), в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", представляют главному распорядителю [заявку](#P4728) на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявка) с приложением следующих документов:

копии нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу;

[паспорта](#P4827) проекта компактной жилищной застройки по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с указанием стоимости проекта компактной жилищной застройки и сроков его выполнения;

план развития жилищной застройки;

копии утвержденной проектной документации;

копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

копии положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Указанные документы заверяются подписью главы администрации муниципального образования или уполномоченного лица и печатью претендента. При представлении документов представитель муниципального образования предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

Регистрация представленных претендентами документов осуществляется в день их поступления должностным лицом, уполномоченным главным распорядителем на прием документов.

6. Должностное лицо, уполномоченное главным распорядителем (далее - уполномоченное лицо), в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, рассматривает документы, указанные в [пункте 5](#P4622) настоящего Порядка, проводит их проверку на соответствие предъявляемым настоящим Порядком требованиям и осуществляет отбор претендентов по критериям, указанным в [пункте 4](#P4618) настоящего Порядка.

7. В течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок:

1) уполномоченное лицо:

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в [пункте 5](#P4622) настоящего Порядка;

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле:



Субi - объем субсидии i-му муниципальному образованию;

S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете, и (или) распределенный предельный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия, направленные на предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ;

Оi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор по предоставлению субсидий на реализацию муниципальных программ, с учетом утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства муниципального образования;

SUM Оi - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, прошедшим отбор на получение субсидии на реализацию муниципальных программ, с учетом утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства муниципального образования;

Oi = Zi - Мi, где

Zi - общая стоимость проекта i-го муниципального образования, прошедшего отбор, на реализацию которого предоставляется субсидия;

Мi - объем средств бюджета i-го муниципального образования. Размер средств муниципального образования определяется исходя из предельного уровня софинансирования Липецкой областью расходного обязательства муниципального образования;

- подготавливает проект приказа с отражением в нем следующей информации:

перечня муниципальных образований - получателей субсидий;

размера субсидии, определенного в отношении каждого получателя субсидии;

перечня претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием причин отказа;

2) главный распорядитель утверждает приказ, подготовленный в соответствии с требованиями [подпункта 1 пункта 7](#P4633) настоящего Порядка (далее - приказ о размере субсидий);

3) уполномоченное лицо:

- направляет приказ о размере субсидий в управление финансов Липецкой области;

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 1](#P4608) настоящего Порядка, являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в [пункте 5](#P4622) настоящего Порядка;

2) недостоверность информации, представленной муниципальным образованием;

3) несоответствие условиям предоставления, указанным в [пункте 3](#P4613) настоящего Порядка.

9. Условия предоставления субсидии, установленные [подпунктом 1 пункта 3](#P4614) настоящего Порядка, должны быть исполнены муниципальным образованием в полном объеме до дня заключения соглашения.

10. Распределение субсидий осуществляется законом об областном бюджете. В течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона об областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости:

в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, предоставить выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в местном бюджете на цели, указанные в [пункте 1](#P4608) настоящего Порядка;

заключить соглашение с главным распорядителем до 15 февраля года предоставления субсидии, а в случае если бюджетные ассигнования на предоставление субсидии предусмотрены в соответствии с законом о внесении изменений в закон об областном бюджете - не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона.

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим установить получение уведомления получателем субсидии.

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его обращения.

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется.

11. Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов, в сроки и порядке, которые указаны в соглашении, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии с соблюдением установленного в соглашении уровня софинансирования.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели средств областного бюджета обеспечивают целевое использование субсидии и представляют отчет об использовании субсидии главному распорядителю в сроки, порядке и по форме, которые установлены соглашением.

13. Результат использования субсидий - обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единиц.

Значение результата использования субсидий устанавливается соглашением.

14. Основания и порядок применения ответственности к получателю субсидии при невыполнении им условий соглашения устанавливаются в соглашении.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 3 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100038) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Липецкой области от 13 июля 2022 года N 40 (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам), порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями [пунктов 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100067) - [15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100081) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 4 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100039) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, а также в случае одновременного нарушения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100038) и [4 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100039) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями [пункта 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100092) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 2 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100037) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

15. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. В случае возникновения у получателя субсидии экономии при использовании субсидии получатель субсидии вправе направить неиспользованный остаток субсидии на цели, предусмотренные настоящим Порядком, представив главному распорядителю соответствующую заявку (далее - дополнительная заявка) в порядке, установленном [абзацем 8 пункта 5](#P4629) настоящего Порядка.

Дополнительная заявка регистрируется в порядке, установленном [абзацем 9 пункта 5](#P4630) настоящего Порядка, и рассматривается уполномоченным лицом в течение 10 рабочих дней, следующих за днем ее поступления.

По результатам рассмотрения дополнительной заявки уполномоченное лицо в течение 5 рабочих дней, следующих за днем ее поступления, уведомляет получателя субсидии о возможности направления неиспользованного остатка субсидии на цели, указанные в дополнительной заявке.

17. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии со [статьей 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=130800&dst=100212) Закона Липецкой области от 27 декабря 2019 года N 343-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области" (далее - Закон Липецкой области "О бюджетном процессе Липецкой области").

При увеличении в текущем финансовом году законом об областном бюджете или сводной бюджетной росписью областного бюджета объема средств на цели, предусмотренные настоящим Порядком, а также при наличии в текущем финансовом году неиспользованных остатков субсидий на указанный объем средств главным распорядителем проводится новый отбор. При наличии нераспределенных субсидий в текущем финансовом году и плановом периоде, главным распорядителем также проводится новый отбор.

Муниципальные образования в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, или со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", представляют главному распорядителю заявку и документы, предусмотренные [пунктом 5](#P4622) настоящего Порядка.

Уполномоченное лицо осуществляет отбор претендентов в соответствии с [пунктом 6](#P4631) настоящего Порядка.

В течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок:

1) уполномоченное лицо:

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в [пункте 5](#P4622) настоящего Порядка;

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле, установленной в [подпункте 1 пункта 7](#P4633) настоящего Порядка;

- подготавливает проект приказа о размере субсидий с отражением в нем следующей информации:

перечня муниципальных образований - получателей субсидий;

размера субсидии, определенного в отношении каждого получателя субсидии;

перечня претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием причин отказа;

2) главный распорядитель утверждает приказ о размере субсидий, подготовленный в соответствии с требованиями [подпункта 1 пункта 17](#P4684) настоящего Порядка;

3) уполномоченное лицо:

- подготавливает проект нормативного правового акта Правительства Липецкой области о внесении изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями в случаях, предусмотренных [частью 5 статьи 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=130800&dst=101388) Закона Липецкой области "О бюджетном процессе Липецкой области", либо предложения о внесении изменений в закон об областном бюджете в иных случаях;

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа.

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу нормативного правового акта Правительства Липецкой области о внесении изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями либо закона области о внесении изменений в закон об областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости:

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в местном бюджете на цели, указанные в [пункте 1](#P4608) настоящего Порядка;

заключить соглашение о предоставлении субсидии с главным распорядителем не позднее 30 дней после дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, а в случае внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями нормативным правовым актом Правительства Липецкой области - в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления.

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим установить получение уведомления получателем субсидии.

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его обращения.

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется.

Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий в соответствии с [пунктом 11](#P4667) настоящего Порядка.

18. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности.

В случае нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии к нему применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

19. Контроль за соблюдением получателями субсидий целей и условий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем и органами внутреннего государственного финансового контроля.

Приложение 1

к Порядку предоставления

и распределения субсидий

местным бюджетам на реализацию

муниципальных программ,

направленных на реализацию

проектов по обустройству объектами

инженерной инфраструктуры

и благоустройству площадок,

расположенных на сельских

территориях, под компактную

жилищную застройку

 Начальнику управления

 сельского хозяйства

 Липецкой области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Заявка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование муниципального образования)

просит рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора

муниципальных образований в части предоставления субсидий местным бюджетам

на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов

по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству

площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную

застройку, и выделить субсидию в размере:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

 Реквизиты муниципального образования:

 ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [ОКАТО](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468223) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Полное наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Корреспондирующий счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 КБК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование проекта | Сумма финансовых средств муниципального образования,руб. | Уровень софинансированияв % | Необходимая сумма субсидии из областного бюджета, руб. | Уровень софинансирования в % |
|  |  |  |  |  |  |

 В случае предоставления субсидии уведомить о необходимости заключения

соглашения следующим образом:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава администрации

муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

муниципального образования (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (линия отреза)

Заявление и другие документы на \_\_\_ листах приняты специалистом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 2

к Порядку предоставления

и распределения субсидий

местным бюджетам на реализацию

муниципальных программ,

направленных на реализацию

проектов по обустройству объектами

инженерной инфраструктуры

и благоустройству площадок,

расположенных на сельских

территориях, под компактную

жилищную застройку

 УТВЕРЖДАЮ:

 Глава администрации

 муниципального образования

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование муниципального

 образования)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.)

 (подпись)

 "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 М.П.

 Паспорт проекта компактной жилищной застройки

1. Наименование проекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Наименование территории реализации проекта (в именительном падеже):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Наименование муниципального образования:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Место реализации проекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации | Наименование населенного пункта | Наименование объектов в составе проекта | Код [ОКТМО](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=149911) |
| 1. |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |

5. Наименование заказчика/застройщика (участники проекта):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Участники проекта | Наименование |
| 1. |  |  |

6. Цель проекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.1. Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задач | Решаются в рамках проекта да/нет | Фактическое значение на 01.01.20\_\_ г. | Значение, достигаемое по итогам реализации проекта |
| 1. | Создание максимально благоприятных условий для развития сельского хозяйства на территории |  |  |  |
| 2. | Рост инвестиционной активности в социально-экономическом развитии |  |  |  |
| 3. | Улучшение демографической ситуации |  |  |  |
| 4. | Повышение уровня комфортности и привлекательности проживания |  |  |  |
| 5. | Устойчивое развитие сельских территорий |  |  |  |
| 6. | Опережающее социально-экономическое развитие |  |  |  |
| 7. | Повышение эффективности сельского хозяйства |  |  |  |
| 8. | Достижение полной занятости местного населения, приток в район квалифицированных кадров |  |  |  |
| 9. | Повышение уровня жизни населения |  |  |  |
| 10. | Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции |  |  |  |
| 11. | Рациональное использование земель |  |  |  |

7. Срок реализации проекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Год начала строительства объектов | Год завершения строительства объектов | Год подключения к сетям инженерно-технического обеспечения жилых домов, план | Год подключения к сетям инженерно-технического обеспечения жилых домов, факт |
|  |  |  |  |  |

8. Характеристика жилищной застройки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем жилищной застройки (количество домов/квартир), всего: | В том числе для работников агропромышленного комплекса | Планируемая площадь жилья, м2 | Сроки строительства жилых домов |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

8.1. Описание проектных решений при строительстве жилых домов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.2. Схема финансирования жилищной застройки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Наличие проектной документации, положительного заключения ГЭ,

положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости

объектов капитального строительства:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Проектная документация (ПД) для реализации мероприятия (требуется/не требуется) | ПД/коммерческие предложения представлены в составе заявочной документации (да/нет) | Срок реализации мероприятия согласно ПД, месяц год | Реквизиты ПД/планируемый срок получения/информация о коммерческих предложениях | Положительное заключение ГЭ на ПД представлено в составе заявочной документации (да/нет) | Реквизиты ГЭ на ПД/Планируемый срок получения | Положительное заключение ГЭ о достоверности определения сметной стоимости (ДОСМ) представлено в составе заявочной документации (да/нет) | Реквизиты заключения ГЭ о ДОСМ/планируемый срок получения |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Сметная стоимость проекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объектов в составе проекта | Сметная стоимость, тыс. рублей |
| Всего, в том числе: | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

11. Состав проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объектов в составе проекта | Мощность объекта | Срок строительства | Введено на 01.01.20\_\_ г. | Сметная стоимость, тыс. руб. | Освоено на 01.01.20\_\_ г. | Объем финансирования, тыс. руб. | Ввод объекта (квартал) |
|  |  |  |  |  |  |  | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. |
| 1. Объекты, финансирование которых предусматривается с привлечением средств федерального бюджета |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | х | х | х |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 2. Объекты, финансирование которых предусматривается без привлечения средств федерального бюджета |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | х | х | х |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Итого по проекту | х | х | х |  |  |  |  |  | х | х | х |

12. Характеристика населенного пункта, на территории которого планируется

реализация проекта:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование и месторасположение, в том числе удаленность от центра субъекта Российской Федерации, района/муниципального, городского округа |  |
| 2. Численность населения, в том числе занятого в агропромышленном комплексе |  |
| 3. Наличие объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры: построенные/строящиеся в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" |  |
| 4. Наличие генерального плана муниципального образования, в составе которого предусмотрена реализация проекта (реквизиты нормативного правового акта об утверждении генерального плана) |  |

13. Обоснование необходимости реализации проекта с целью комплексного

развития сельских территорий:

13.1. Характеристика территории муниципального образования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование территории муниципального образования | Демографические показатели |
| уровень занятости | уровень безработицы | коэффициент миграции | перспективы развития |
| 1 |  |  |  |  |  |

13.2. Описание инвестиционных проектов, реализуемых на сельских

территориях, крупных предприятий:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта | Цели | Результаты | Срок реализации | Стоимость, млн рублей | Количество рабочих мест |
|  |  |  | ожидаемые | достигнутые |  |  | созданных | планируемых к созданию |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел IX. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета в сфере сельского хозяйства (далее - главный распорядитель) местным бюджетам в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю в соответствии с законом Липецкой области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - закон об областном бюджете) на предоставление субсидии на цели, указанные в [пункте 1](#P5220) настоящего Порядка.

Расходные обязательства муниципальных образований, на исполнение которых предусмотрено софинансирование за счет средств субсидии из областного бюджета, представляют собой обязанности муниципальных образований по финансированию следующих направлений деятельности:

1) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

3) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок;

4) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

5) организация ливневых стоков;

6) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

7) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

8) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников;

9) создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок;

10) ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов;

11) организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений.

3. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих условий:

1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, направленной на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в соответствии с бюджетным законодательством (далее - соглашение);

3) наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (далее - муниципальная программа).

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого главным распорядителем.

Критериями отбора являются:

наличие проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях с участием граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее - проект) по направлениям деятельности, указанным в [пункте 2](#P5221) настоящего Порядка;

реализация проекта до 31 декабря года, в котором получена субсидия.

5. Для получения субсидии на цели, предусмотренные [пунктом 1](#P5220) настоящего Порядка, муниципальные образования, отвечающие условию, установленному [подпунктом 3 пункта 3](#P5237) настоящего Порядка (далее - претенденты), в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", представляют главному распорядителю [заявку](#P5340) на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявка) с приложением следующих документов:

копии нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу;

протокол собрания граждан или органа территориального общественного самоуправления, подтверждающий принятие решения о реализации проекта на территории муниципального образования;

[паспорта](#P5419) проекта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с указанием стоимости проекта и сроков его выполнения;

проектной документации, и (или) сводного сметного расчета, и (или) локальной сметы.

Указанные документы заверяются подписью главы администрации муниципального образования или уполномоченного лица и печатью претендента. При представлении документов представитель муниципального образования предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

Регистрация представленных претендентами документов осуществляется в день их поступления должностным лицом, уполномоченным главным распорядителем на прием документов.

6. Должностное лицо, уполномоченное главным распорядителем (далее - уполномоченное лицо), в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, рассматривает документы, указанные в [пункте 5](#P5242) настоящего Порядка, проводит их проверку на соответствие предъявляемым настоящим Порядком требованиям и осуществляет отбор претендентов по критериям, указанным в [пункте 4](#P5238) настоящего Порядка.

7. В течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок:

1) уполномоченное лицо:

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в [пункте 5](#P5242) настоящего Порядка;

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле:



Субi - объем субсидии i-му муниципальному образованию;

S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете, и (или) распределенный предельный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия, направленные на предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ;

Оi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, по предоставлению субсидий на реализацию муниципальных программ, с учетом утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства муниципального образования;

SUM Оi - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, прошедшим отбор на получение субсидии на реализацию муниципальных программ, с учетом утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства муниципального образования;

Oi = Zi - Мi, где:

Zi - общая стоимость проекта i-го муниципального образования, прошедшего отбор, на реализацию которого предоставляется субсидия;

Мi - суммарный объем средств бюджета i-го муниципального образования и вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (в размере 30% от общей стоимости проекта). Размер средств муниципального образования определяется исходя из предельного уровня софинансирования Липецкой областью расходного обязательства муниципального образования;

- подготавливает проект приказа с отражением в нем следующей информации:

перечня муниципальных образований - получателей субсидий;

размера субсидии, определенного в отношении каждого получателя субсидии;

перечня претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием причин отказа;

2) главный распорядитель утверждает приказ, подготовленный в соответствии с требованиями [подпункта 1 пункта 7](#P5251) настоящего Порядка (далее - приказ о размере субсидий);

3) уполномоченное лицо:

- направляет приказ о размере субсидий в управление финансов Липецкой области;

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 1](#P5220) настоящего Порядка, являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в [пункте 5](#P5242) настоящего Порядка;

2) недостоверность информации, представленной муниципальным образованием;

3) несоответствие условиям предоставления, указанным в [пункте 3](#P5234) настоящего Порядка.

9. Условия предоставления субсидии, установленные [подпунктом 1 пункта 3](#P5235) настоящего Порядка, должны быть исполнены муниципальным образованием в полном объеме до дня заключения соглашения.

10. Распределение субсидий осуществляется законом об областном бюджете. В течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона об областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости:

в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, предоставить выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в местном бюджете на цели, указанные в [пункте 1](#P5220) настоящего Порядка;

заключить соглашение с главным распорядителем до 15 февраля года предоставления субсидии, а в случае если бюджетные ассигнования на предоставление субсидии предусмотрены в соответствии с законом о внесении изменений в закон об областном бюджете - не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона.

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим установить получение уведомления получателем субсидии.

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его обращения.

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется.

11. Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов, в сроки и порядке, указанные в соглашении, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии с соблюдением установленного в соглашении уровня софинансирования.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели средств областного бюджета обеспечивают целевое использование субсидии и представляют отчет об использовании субсидии главному распорядителю в сроки, порядке и по форме, установленные соглашением.

13. Результат использования субсидий - реализованы проекты, единиц.

Значение результата использования субсидий устанавливается соглашением.

14. Основания и порядок применения ответственности к получателю субсидии при невыполнении им условий соглашения устанавливаются в соглашении.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 3 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100038) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Липецкой области от 13 июля 2022 года N 40 (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам), порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями [пунктов 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100067) - [15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100081) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 4 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100039) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, а также в случае одновременного нарушения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100038) и [4 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100039) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями [пункта 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100092) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 2 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100037) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

15. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. В случае возникновения у получателя субсидии в текущем финансовом году экономии при использовании субсидии получатель субсидии осуществляет возврат неиспользованного остатка субсидии в областной бюджет.

17. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии со [статьей 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=130800&dst=100212) Закона Липецкой области от 27 декабря 2019 года N 343-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области" (далее - Закон Липецкой области "О бюджетном процессе Липецкой области").

При увеличении в текущем финансовом году законом об областном бюджете или сводной бюджетной росписью областного бюджета объема средств на цели (направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, главным распорядителем проводится новый отбор. При наличии нераспределенных субсидий в текущем финансовом году и плановом периоде, главным распорядителем также проводится новый отбор.

Муниципальные образования в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете или со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", представляют главному распорядителю заявку и документы, предусмотренные [пунктом 5](#P5242) настоящего Порядка.

Уполномоченное лицо осуществляет отбор претендентов в соответствии с [пунктом 6](#P5249) настоящего Порядка.

В течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок:

1) уполномоченное лицо:

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в [пункте 5](#P5242) настоящего Порядка;

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле, установленной в [подпункте 1 пункта 7](#P5251) настоящего Порядка;

- подготавливает проект приказа о размере субсидий с отражением в нем следующей информации:

перечня муниципальных образований - получателей субсидий;

размера субсидии, определенного в отношении каждого получателя субсидии;

перечня претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием причин отказа;

2) главный распорядитель утверждает приказ о размере субсидий, подготовленный в соответствии с требованиями [подпункта 1 пункта 17](#P5300) настоящего Порядка;

3) уполномоченное лицо:

- подготавливает проект нормативного правового акта Правительства Липецкой области о внесении изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями в случаях, предусмотренных [частью 5 статьи 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=130800&dst=101388) Закона Липецкой области "О бюджетном процессе Липецкой области", либо предложения о внесении изменений в закон об областном бюджете в иных случаях;

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа.

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу нормативного правового акта Правительства Липецкой области о внесении изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями либо закона области о внесении изменений в закон об областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости:

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в местном бюджете на цели, указанные в [пункте 1](#P5220) настоящего Порядка;

заключить соглашение о предоставлении субсидии с главным распорядителем не позднее 30 дней после дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, а в случае внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями нормативным правовым актом Правительства Липецкой области - в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления.

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим установить получение уведомления получателем субсидии.

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его обращения.

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется.

Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий в соответствии с [пунктом 11](#P5285) настоящего Порядка.

18. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности.

В случае нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии к нему применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

19. Контроль за соблюдением получателями субсидий целей и условий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем и органами внутреннего государственного финансового контроля.

Приложение 1

к Порядку предоставления

и распределения субсидий

местным бюджетам на реализацию

муниципальных программ,

направленных на реализацию

проектов по благоустройству

общественных пространств

на сельских территориях

 Начальнику управления

 сельского хозяйства

 Липецкой области

 ЗАЯВКА

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование муниципального образования)

просит рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора

муниципальных образований в части предоставления субсидий местным бюджетам

на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство

сельских территорий, и выделить субсидию в размере:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

 Реквизиты муниципального образования:

 ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [ОКАТО](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468223) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Полное наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Корреспондирующий счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 КБК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование проекта | Сумма финансовых средств муниципального образования, граждан и (или), юридических лиц (и индивидуальных предпринимателей),руб. | Уровень софинансированияв % | Необходимая сумма субсидии из областного бюджета, руб. | Уровень софинансированияв % |
|  |  |  |  |

 В случае предоставления субсидии уведомить о необходимости заключения

соглашения следующим образом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

муниципального образования (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (линия отреза)

Заявление и другие документы на \_\_\_ листах приняты специалистом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 2

к Порядку предоставления

и распределения субсидий

местным бюджетам на реализацию

муниципальных программ,

направленных на реализацию

проектов по благоустройству

общественных пространств

на сельских территориях

 ПАСПОРТ

 проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование муниципального образования)

Раздел I. Общая характеристика проекта

 1. Направление реализации проекта.

 2. Наименование проекта, муниципальное образование, где

предусматривается реализовать проект, адрес или описание местоположения.

 3. Цели и задачи проекта.

 4. Площадь, на которой реализуется проект (кв. метров).

 5. Инициатор проекта.

 6. Заявитель проекта.

 7. Продолжительность реализации проекта (до 31 декабря года, в котором

получена субсидия).

 8. Дата начала реализации проекта.

 9. Дата окончания реализации проекта.

 10. Трудовое участие:

 Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человеко-часа, рублей | Стоимость трудовых затрат, рублей |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

11. Целевая группа:

 Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации

проекта, человек, из них:

 Молодежь в возрасте до 30 лет;

 Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта;

 Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта.

Раздел II. Инициаторы проекта

 1. Фамилия, имя, отчество инициатора проекта, наименование проекта.

 2. Описание вклада и роль каждого инициатора проекта.

Раздел III. Описание проекта (не более 3 страниц)

 1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сельского

населения:

 характеристика сложившейся ситуации и описание решаемой проблемы;

 необходимость выполнения данного проекта;

 круг людей, которых касается решаемая проблема;

 актуальность решаемой проблемы для сельского населения, ее общественная

значимость.

 2. Мероприятия по реализации проекта (конкретные мероприятия (работы),

предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием

общественности, основные этапы).

 3. Способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы

работы с местным населением).

 4. Предполагаемое воздействие на окружающую среду (описание воздействия

на состояние окружающей среды и предлагаемые меры по его устранению или

смягчению).

 5. Ожидаемые результаты проекта (конкретные практические результаты,

которые планируется достичь в ходе выполнения проекта для решения

заявленной проблемы, с указанием количественных показателей).

 6. Дальнейшее развитие проекта (развитие проекта после завершения

финансирования, использование результатов проекта в будущем, мероприятия по

поддержанию и (или) развитию результатов).

 7. Календарный план проекта:

 Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Срок реализации(в хронологическом порядке) | Ответственный исполнитель |
| 1. | Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы, описание подготовительных работ |  |  |
| Ремонтно-строительные работы, их описание |  |  |
| Приобретение оборудования, наименование оборудования и цели его приобретения |  |  |
| 2. | Прочая деятельность |  |  |

 Раздел IV. Информация об общих расходах на реализацию проекта

 Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование расходов | Сумма, тыс. рублей |
| 1. | Всего |  |
| 2. | в том числе за счет средств: |  |
| 3. | субсидии |  |
| 4. | местного бюджета |  |
| 5. | обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - всего |  |
| 6. | из них: |  |
| 7. | вклад граждан: |  |
| 8. | денежными средствами |  |
| 9. | трудовым участием |  |
| 10. | предоставлением помещений |  |
| 11. | техническими средствами |  |
| 12. | иное (указать наименование вида расходов) |  |
| 13. | вклад индивидуальных предпринимателей: |  |
| 14. | денежными средствами |  |
| 15. | трудовым участием |  |
| 16. | предоставлением помещений |  |
| 17. | техническими средствами |  |
| 18. | иное (указать наименование вида расходов) |  |
| 19. | вклад юридических лиц: |  |
| 20. | денежными средствами |  |
| 21. | предоставлением помещений |  |
| 22. | иное (указать наименование вида расходов) |  |

 Раздел V. Смета расходов по проекту

 Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Статьи сметы | Запрашиваемые средства | Вклад инициатора проекта | Общие расходы по проекту(тыс. рублей) |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Раздел X. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета в сфере дорог и транспорта (далее - главный распорядитель) местным бюджетам в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю в соответствии с законом Липецкой области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - закон об областном бюджете) на предоставление субсидии на цели, указанные в [пункте 1](#P5628) настоящего Порядка.

3. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих условий:

1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее - соглашение);

3) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях (далее - муниципальная программа);

4) наличие планируемых к строительству (реконструкции) объектов в документах территориального планирования;

5) наличие перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденного органом местного самоуправления;

6) наличие утвержденной проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на объекты строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения;

7) наличие утвержденной проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на капитальный ремонт объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения;

8) наличие утвержденной ведомости основных объемов работ и утвержденного сметного расчета стоимости работ на ремонт автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения;

9) наличие карты (схемы) планируемого капитального ремонта и ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории муниципального образования;

10) наличие положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости в отношении объектов строительства (реконструкции) и капитального ремонта.

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого главным распорядителем.

Критериями отбора являются:

наличие на территории муниципального образования Липецкой области объектов, включенных в соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Липецкой области на реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях в рамках подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" (далее - Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Липецкой области);

протяженность планируемой к строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильной дороги не более 5 км.

5. Для получения субсидии на цели, предусмотренные [пунктом 1](#P5628) настоящего Порядка, муниципальные образования, отвечающие условию, установленному [подпунктом 3 пункта 3](#P5633) настоящего Порядка (далее - претенденты), в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", представляют главному распорядителю [заявку](#P5744) на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - Заявка) с приложением следующих документов:

копии нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу, предусматривающую мероприятия, направленные на достижение целей, предусмотренных [пунктом 1](#P5628) настоящего Порядка;

копии перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденного органом местного самоуправления;

копии документа об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении объектов строительства (реконструкции), капитального ремонта;

копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов строительства (реконструкции);

копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в отношении объектов капитального ремонта;

копии положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости в отношении объектов строительства (реконструкции), капитального ремонта;

копий материалов из проектной документации: пояснительной записки, конструктивных решений, ведомости основных объемов работ, сметного расчета стоимости работ на объекты строительства (реконструкции), капитального ремонта;

копии ведомости основных объемов работ и сметного расчета стоимости работ на объекты ремонта и обеспечения безопасности дорожного движения;

карты (схемы) планируемого капитального ремонта и ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории муниципального образования;

выписки из документов территориального планирования, предусматривающей строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Указанные документы заверяются подписью главы администрации муниципального образования или уполномоченного лица и печатью претендента. При представлении документов представитель муниципального образования предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

Регистрация представленных претендентами документов осуществляется в день их поступления должностным лицом, уполномоченным главным распорядителем на прием документов.

6. Должностное лицо, уполномоченное главным распорядителем (далее - уполномоченное лицо), в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, рассматривает документы, указанные в [пункте 5](#P5645) настоящего Порядка, проводит их проверку на соответствие предъявляемым настоящим Порядком требованиям и осуществляет отбор претендентов по критериям, указанным в [пункте 4](#P5641) настоящего Порядка.

7. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок:

1) уполномоченное лицо:

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в [пункте 5](#P5645) настоящего Порядка;

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле:

Сi = Сiфб + Сiоб, где:

Сi - общий объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 1](#P5628) настоящего Порядка, на соответствующий финансовый год;

Сiфб - размер субсидии, предоставляемого бюджету i-го муниципального образования за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 1](#P5628) настоящего Порядка, на соответствующий финансовый год;

Сiоб - объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 1](#P5628) настоящего Порядка, на соответствующий финансовый год с учетом утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства муниципального образования;

- подготавливает проект приказа с отражением в нем следующей информации:

перечня муниципальных образований - получателей субсидий;

размера субсидии, определенного в отношении каждого получателя субсидии;

перечня претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием причин отказа;

2) главный распорядитель утверждает приказ, подготовленный в соответствии с требованиями [подпункта 1 пункта 7](#P5660) настоящего Порядка (далее - приказ о размере субсидий);

3) уполномоченное лицо:

- направляет приказ о размере субсидий в управление финансов Липецкой области;

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 1](#P5628) настоящего Порядка, являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в [пункте 5](#P5645) настоящего Порядка;

2) недостоверность информации, представленной муниципальным образованием;

3) несоответствие условиям предоставления, указанным в [пункте 3](#P5630) настоящего Порядка.

9. Условия предоставления субсидии, установленные [подпунктом 1 пункта 3](#P5631) настоящего Порядка, должны быть исполнены муниципальным образованием в полном объеме до дня заключения соглашения.

10. Распределение субсидий осуществляется законом об областном бюджете. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона об областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости:

в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в местном бюджете на цели, указанные в [пункте 1](#P5628) настоящего Порядка;

заключить соглашение с главным распорядителем до 15 февраля года предоставления субсидии, а в случае если бюджетные ассигнования на предоставление субсидии предусмотрены в соответствии с законом о внесении изменений в закон об областном бюджете - не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона.

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим установить получение уведомления получателем субсидии.

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его обращения.

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется.

11. Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов, в сроки и порядке, которые указаны в соглашении, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии с соблюдением установленного в соглашении уровня софинансирования.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели средств областного бюджета обеспечивают целевое использование субсидии и представляют отчет об использовании субсидии главному распорядителю в сроки, порядке и по форме, которые установлены соглашением.

13. Результат использования субсидий - построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, километров.

Значение результата использования субсидий устанавливаются соглашением.

14. Основания и порядок применения ответственности к получателю субсидии при невыполнении им условий соглашения устанавливаются в соглашении.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 3 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100038) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Липецкой области от 13 июля 2022 года N 40 (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам), порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями [пунктов 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100067) - [15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100081) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 4 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100039) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, а также в случае одновременного нарушения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100038) и [4 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100039) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями [пункта 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100092) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 2 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100037) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

15. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. В случае возникновения у получателя субсидии экономии в текущем финансовом году при использовании субсидии получатель субсидии вправе направить неиспользованный остаток субсидии на цели (направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, представив главному распорядителю соответствующую заявку (далее - дополнительная заявка) в порядке, установленном [абзацем двенадцатым пункта 5](#P5656) настоящего Порядка.

Дополнительная заявка регистрируется в порядке, установленном [абзацем тринадцатым пункта 5](#P5657) настоящего Порядка, и рассматривается уполномоченным лицом в течение 5 рабочих дней, следующих за днем ее поступления.

По результатам рассмотрения дополнительной заявки уполномоченное лицо в течение 5 рабочих дней, следующих за днем ее поступления, уведомляет получателя субсидии о возможности направления неиспользованного остатка субсидии на цели, указанные в дополнительной заявке.

17. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии со [статьей 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=130800&dst=100212) Закона Липецкой области от 27 декабря 2019 года N 343-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области" (далее - Закон Липецкой "О бюджетном процессе Липецкой области").

При увеличении в текущем финансовом году законом об областном бюджете (сводной бюджетной росписью областного бюджета) объема средств на цели (направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, а также при наличии в текущем финансовом году неиспользованных остатков субсидий на указанный объем средств главным распорядителем проводится новый отбор. При наличии нераспределенных субсидий в текущем финансовом году и плановом периоде, главным распорядителем также проводится новый отбор.

Муниципальные образования в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, или со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", представляют главному распорядителю заявку и документы, предусмотренные [пунктом 5](#P5645) настоящего Порядка.

Уполномоченное лицо осуществляет отбор претендентов в соответствии с [пунктом 6](#P5658) настоящего Порядка.

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок:

1) уполномоченное лицо:

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в [пункте 5](#P5645) настоящего Порядка;

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле, установленной в [подпункте 1 пункта 7](#P5660) настоящего Порядка;

- подготавливает проект приказа о размере субсидий с отражением в нем следующей информации:

перечня муниципальных образований - получателей субсидий;

размера субсидии, определенного в отношении каждого получателя субсидии;

перечня претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием причин отказа;

2) главный распорядитель утверждает приказ о размере субсидий, подготовленный в соответствии с требованиями [подпункта 1 пункта 17](#P5705) настоящего Порядка;

3) уполномоченное лицо:

- подготавливает проект нормативного правового акта Правительства Липецкой области о внесении изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями в случаях, предусмотренных [частью 5 статьи 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=130800&dst=101388) Закона Липецкой области "О бюджетном процессе Липецкой области", либо предложения о внесении изменений в закон об областном бюджете в иных случаях;

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа.

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу нормативного правового акта Правительства Липецкой области о внесении изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями либо закона области о внесении изменений в закон об областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости:

в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в местном бюджете на цели, указанные в [пункте 1](#P5628) настоящего Порядка;

заключить соглашение о предоставлении субсидии с главным распорядителем не позднее 30 дней после дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, а в случае внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями нормативным правовым актом Правительства Липецкой области - в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления.

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим установить получение уведомления получателем субсидии.

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его обращения.

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется.

Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий в соответствии с [пунктом 11](#P5688) настоящего Порядка.

18. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности.

В случае нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии к нему применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

19. Контроль за соблюдением получателями субсидий целей и условий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем и органами внутреннего государственного финансового контроля.

Приложение

к Порядку предоставления

и распределения субсидий

местным бюджетам на реализацию

муниципальных программ,

направленных на развитие

транспортной инфраструктуры

на сельских территориях

 Начальнику управления

 дорог и транспорта

 Липецкой области

 Заявка

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование муниципального образования)

просит рассмотреть настоящую заявку на получение субсидии местному бюджету

на реализацию муниципальных программ, направленных на развитие транспортной

инфраструктуры на сельских территориях, и выделить субсидию в размере:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Реквизиты муниципального образования:

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ОКАТО](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468223) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полное наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корреспондирующий счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КБК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Мощность по проектной документации | Сроки производства работ(начало - завершение) | Дата и N положительного заключения экспертизы проектной документации (объекты строительства (реконструкции), кап. ремонта) | Дата и N документа об утверждении проектной документации (объекты строительства (реконструкции), кап. ремонта), сметной документации (объекты ремонта) | Сметная стоимость, тыс. руб. | Необходимые объемы финансирования в текущем году, тыс. руб. | Уровень софинансирования муниципального образования, % |
| км | м2 | в ценах соответствующих лет | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета |
| 1 | Общий объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты строительства (реконструкции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (пообъектно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объекты капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (пообъектно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объекты ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (пообъектно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В случае предоставления субсидии уведомить о необходимости заключения

соглашения следующим образом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (линия отреза)

Заявление и другие документы на \_\_\_ листах приняты специалистом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Раздел XI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются главным распорядителем средств областного бюджета в сфере сельского хозяйства (далее - главный распорядитель) местным бюджетам в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю в соответствии с законом Липецкой области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - закон об областном бюджете) на предоставление субсидии на цели, указанные в [пункте 1](#P5916) настоящего Порядка.

Расходные обязательства муниципальных образований, на исполнение которых предусмотрено софинансирование за счет средств субсидии из областного бюджета, представляют собой обязанности муниципальных образований по финансированию следующих направлений деятельности в рамках проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций (далее - проект комплексного развития сельских территорий):

а) строительство и реконструкция (модернизация) объектов (в том числе модульных), капитальный ремонт объектов, включая многофункциональные, предназначенных для предоставления соответствующих услуг населению (в том числе маломобильному):

государственных или муниципальных дошкольных образовательных организаций;

государственных или муниципальных общеобразовательных организаций;

государственных или муниципальных организаций дополнительного образования;

медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения и их структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, их структурные подразделения, врачебные амбулатории, центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские здравпункты), а также здания (отдельные здания, комплексы зданий) центральных районных больниц, в том числе предусматривающих оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий;

государственных или муниципальных организаций культурно-досугового типа;

государственных или муниципальных физкультурно-спортивных организаций;

государственных организаций социального обслуживания;

государственных учреждений, подведомственных уполномоченным в области ветеринарии органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и их структурных подразделений, осуществляющих проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий;

б) строительство, реконструкция (модернизация) объектов, предназначенных для размещения в них организаций народных художественных промыслов, входящих в перечень, утвержденный в соответствии с [пунктом 1 статьи 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221332&dst=6) Федерального закона от 6 января 1999 года N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах";

в) реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов ремесленной деятельности, объектов туризма, объектов, имеющих туристический потенциал, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

г) приобретение транспортных средств (не бывших в употреблении или эксплуатации) для обеспечения функционирования существующих или создаваемых в рамках проекта объектов, указанных в [подпункте "а"](#P5919) настоящего пункта:

пассажирских автобусов (микроавтобусов), в том числе использующих природный газ в качестве моторного топлива;

санитарных автомобилей (автомобилей скорой помощи класса "А", оснащенных необходимым оборудованием);

комплексов передвижных медицинских на колесных транспортных средствах со стандартным оснащением для оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения профилактического медицинского осмотра;

мобильных ветеринарных пунктов на колесных транспортных средствах с оснащением для оказания ветеринарной помощи и проведения профилактических мероприятий;

мобильных утилизационных установок для обеспечения деятельности государственных учреждений, указанных в [абзаце девятом подпункта "а"](#P5927) настоящего пункта;

д) приобретение и установка модульных конструкций (за исключением объектов с массовым пребыванием граждан, указанных в [части 2.2 статьи 49](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454388&dst=2505) Градостроительного кодекса Российской Федерации), приобретение оборудования (не бывшего в употреблении или эксплуатации) для обеспечения функционирования существующих или создаваемых в рамках проекта объектов, перечисленных в [подпункте "а"](#P5919) настоящего пункта;

е) строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений, станций водоподготовки и водозаборных сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения);

ж) строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление (включая техническое присоединение к газовым сетям), строительство, реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей (за исключением котельных);

з) строительство газораспределительных сетей с распределительными газопроводами низкого давления (для газоснабжения жилых домов, общественных зданий и коммунально-бытовых предприятий) и среднего давления (для подачи газа в газопровод низкого давления);

и) строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров;

к) строительство, реконструкция и капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения, установка электрооборудования для уличного освещения (при условии обязательного использования энергосберегающих технологий);

л) строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии для энергообеспечения объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения);

м) развитие телекоммуникаций (строительство (прокладка) линий передачи данных, приобретение и монтаж оборудования, обеспечивающего в том числе возможность беспроводного подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения);

н) строительство объектов (зданий) для размещения в них многофункциональных государственных и муниципальных организаций, включая организации, указанные в [подпункте "а"](#P5919) настоящего пункта, а также иные государственные и муниципальные организации и учреждения.

Проектами комплексного развития сельских территорий может предусматриваться при необходимости реализация мероприятий, включенных в проектную документацию по объекту, но не предусмотренных настоящим пунктом, без которых реализация проекта комплексного развития сельских территорий, в том числе ввод объекта в эксплуатацию, не представляется возможной, при условии реализации таких дополнительных мероприятий без софинансирования из областного бюджета.

Проект комплексного развития сельских территорий, реализация которого осуществляется на территории сельской агломерации, должен состоять из мероприятий, реализация которых осуществляется не менее чем в 30 процентах населенных пунктов, относящихся к сельским территориям в составе соответствующей сельской агломерации.

3. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих условий:

1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, направленной на обеспечение комплексного развития сельских территорий, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной в соответствии с бюджетным законодательством (далее - соглашение);

3) наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на обеспечение комплексного развития сельских территорий (далее - муниципальная программа);

4) финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных [подпунктами "б"](#P5928) и ["в" пункта 2](#P5929) настоящего Порядка, за счет средств из внебюджетных источников в объеме не менее 50 процентов общей стоимости мероприятия;

5) обеспечение организации постоянного (на период реализации мероприятия) онлайн-видеонаблюдения с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по каждому объекту капитального строительства (за исключением линейных объектов капитального строительства), строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках проекта комплексного развития сельских территорий, и направление ссылки для подключения к трансляции главному распорядителю не позднее 30 календарных дней со дня заключения муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд с подрядной организацией;

6) обеспечение выполнения муниципальным образованием следующих требований при реализации мероприятий проекта комплексного развития сельских территорий в отношении объектов (зданий) по установленным в [подпунктах "а"](#P5919) - ["в" пункта 2](#P5929) настоящего Порядка направлениям (начиная с 2023 года):

подключение объектов социальной инфраструктуры, строительство (реконструкция) которых осуществляется в рамках проектов комплексного развития сельских территорий, к широкополосному доступу к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с наличием необходимого для функционирования оборудования);

наличие необходимого количества работников, обладающих соответствующей профессиональной квалификацией, для обеспечения заполнения штатного расписания начиная с первого года функционирования объекта социальной инфраструктуры, строительство и укомплектование оборудованием которого осуществляется в рамках проекта комплексного развития сельских территорий;

организация уличного освещения территории объекта социальной инфраструктуры с применением энергосберегающих технологий;

наличие автомобильной дороги общего пользования, ведущей от сети автомобильных дорог общего пользования к объекту социальной инфраструктуры;

7) обеспечение внесения и актуализации сведений о состоянии сельских территорий и сельских агломераций и показателей социально-экономического состояния сельских территорий и агломераций в информационные сервисы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;

8) обеспечение привлечения средств из внебюджетных источников на реализацию мероприятий проекта комплексного развития сельских территорий в объеме, предусмотренном паспортом проекта комплексного развития сельских территорий, при направлении его на отбор проектов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

4. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого главным распорядителем.

Критерием отбора является наличие проекта комплексного развития сельских территорий, прошедшего отбор в соответствии с порядком, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

5. Для получения субсидии на цели, предусмотренные [пунктом 1](#P5916) настоящего Порядка, муниципальные образования, отвечающие условию, установленному [подпунктом 3 пункта 3](#P5950) настоящего Порядка (далее - претенденты), в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", представляют главному распорядителю [заявку](#P6059) на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявка) с приложением следующих документов:

копии нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу, направленную на обеспечение комплексного развития сельских территорий;

паспорта проекта комплексного развития сельских территорий по форме, рекомендованной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

копии документов, подтверждающих привлечение в установленном порядке средств внебюджетных источников для реализации мероприятий муниципальной программы (в случае их привлечения).

Указанные документы заверяются подписью главы администрации муниципального образования или уполномоченного лица и печатью претендента. При представлении документов представитель муниципального образования предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий его полномочия, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

Регистрация представленных претендентами документов осуществляется в день их поступления должностным лицом, уполномоченным главным распорядителем на прием документов.

6. Должностное лицо, уполномоченное главным распорядителем (далее - уполномоченное лицо), в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, рассматривает документы, указанные в [пункте 5](#P5962) настоящего Порядка, проводит их проверку на соответствие предъявляемым настоящим Порядком требованиям и осуществляет отбор претендентов по критерию, указанному в [пункте 4](#P5960) настоящего Порядка.

7. В течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок:

1) уполномоченное лицо:

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в [пункте 5](#P5962) настоящего Порядка;

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле:



Субi - объем субсидии i-му муниципальному образованию;

S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете, и (или) распределенный предельный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия, направленные на предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ;

Оi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор, по предоставлению субсидий на реализацию муниципальных программ с учетом утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства муниципального образования;

SUM Оi - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, прошедшим отбор на получение субсидии на реализацию муниципальных программ с учетом утвержденного предельного уровня софинансирования Липецкой областью объема расходного обязательства муниципального образования;

- подготавливает проект приказа с отражением в нем следующей информации:

перечня муниципальных образований - получателей субсидий;

размера субсидии, определенного в отношении каждого получателя субсидии;

перечня претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием причин отказа;

2) главный распорядитель утверждает приказ, подготовленный в соответствии с требованиями [подпункта 1 пункта 7](#P5970) настоящего Порядка (далее - приказ о размере субсидий);

3) уполномоченное лицо:

- направляет приказ о размере субсидий в управление финансов Липецкой области;

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 1](#P5916) настоящего Порядка, являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в [пункте 5](#P5962) настоящего Порядка;

2) недостоверность информации, представленной муниципальным образованием;

3) несоответствие условиям предоставления, указанным в [пункте 3](#P5947) настоящего Порядка.

9. Условия предоставления субсидии, установленные [подпунктом 1 пункта 3](#P5948) настоящего Порядка, должны быть исполнены муниципальным образованием в полном объеме до дня заключения соглашения.

10. Распределение субсидий осуществляется законом об областном бюджете. В течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона об областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости:

в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, предоставить выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в местном бюджете на цели, указанные в [пункте 1](#P5916) настоящего Порядка;

заключить соглашение с главным распорядителем до 15 февраля года предоставления субсидии, а в случае если бюджетные ассигнования на предоставление субсидии предусмотрены в соответствии с законом о внесении изменений в закон об областном бюджете - не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона.

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим установить получение уведомления получателем субсидии.

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его обращения.

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется.

11. Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов, в сроки и порядке, указанные в соглашении, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии с соблюдением установленного в соглашении уровня софинансирования.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели средств областного бюджета обеспечивают целевое использование субсидии и представляют отчет об использовании субсидии главному распорядителю в сроки, порядке и по форме, установленные соглашением.

13. Результаты использования субсидий:

реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц;

созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, единиц.

Значения результатов использования субсидий устанавливаются в соглашении.

Распределение субсидий по конкретным объектам с указанием их адресов устанавливается в соглашении.

14. Основания и порядок применения ответственности к получателю субсидии при невыполнении им условий соглашения устанавливаются в соглашении.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 3 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100038) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Липецкой области от 13 июля 2022 года N 40 (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам), порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями [пунктов 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100067) - [15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100081) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 4 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100039) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, а также в случае одновременного нарушения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100038) и [4 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100039) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями [пункта 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100092) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

В случае невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом 2 пункта 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=134352&dst=100037) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, порядок и предельный объем сокращения субсидий устанавливаются соглашением в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

15. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. В случае возникновения у получателя субсидии экономии при использовании субсидии получатель субсидии вправе направить неиспользованный остаток субсидии на цели (направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, представив главному распорядителю соответствующую заявку (далее - дополнительная заявка) в порядке, установленном [абзацем 5 пункта 5](#P5966) настоящего Порядка.

Дополнительная заявка регистрируется в порядке, установленном [абзацем 6 пункта 5](#P5967) настоящего Порядка, и рассматривается уполномоченным лицом в течение 10 рабочих дней, следующих за днем ее поступления.

По результатам рассмотрения дополнительной заявки уполномоченное лицо в течение 10 рабочих дней, следующих за днем ее поступления, уведомляет получателя субсидии о возможности направления неиспользованного остатка субсидии на цели, указанные в дополнительной заявке.

17. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии со [статьей 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=130800&dst=100212) Закона Липецкой области от 27 декабря 2019 года N 343-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области" (далее - Закон Липецкой области "О бюджетном процессе Липецкой области").

При увеличении в текущем финансовом году законом об областном бюджете или сводной бюджетной росписью областного бюджета объема средств на цели (направления расходов), предусмотренные настоящим Порядком, а также при наличии в текущем финансовом году неиспользованных остатков субсидий на указанный объем средств главным распорядителем проводится новый отбор. При наличии нераспределенных субсидий в текущем финансовом году и плановом периоде, главным распорядителем также проводится новый отбор.

Муниципальные образования в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете или со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении отбора в "Липецкой газете", представляют главному распорядителю заявку и документы, предусмотренные [пунктом 5](#P5962) настоящего Порядка.

Уполномоченное лицо осуществляет отбор претендентов в соответствии с [пунктом 6](#P5968) настоящего Порядка.

В течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок:

1) уполномоченное лицо:

- оформляет результаты отбора актом о рассмотрении документов, указанных в [пункте 5](#P5962) настоящего Порядка;

- определяет размер субсидий муниципальным образованиям по формуле, установленной в [подпункте 1 пункта 7](#P5970) настоящего Порядка;

- подготавливает проект приказа о размере субсидий с отражением в нем следующей информации:

перечня муниципальных образований - получателей субсидий;

размера субсидии, определенного в отношении каждого получателя субсидии;

перечня претендентов, которым отказано в предоставлении субсидии, с обоснованием причин отказа;

2) главный распорядитель утверждает приказ о размере субсидий, подготовленный в соответствии с требованиями [подпункта 1 пункта 17](#P6019) настоящего Порядка;

3) уполномоченное лицо:

- подготавливает проект нормативного правового акта Правительства Липецкой области о внесении изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями в случаях, предусмотренных [частью 5 статьи 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=130800&dst=101388) Закона Липецкой области "О бюджетном процессе Липецкой области", либо предложения о внесении изменений в закон об областном бюджете в иных случаях;

- направляет претендентам уведомления об отказе с обоснованием причин отказа.

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу нормативного правового акта Правительства Липецкой области о внесении изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями либо закона области о внесении изменений в закон об областном бюджете, уполномоченное лицо направляет получателям субсидии уведомление о необходимости:

в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, представить выписку из решения представительного органа муниципального образования о бюджете на соответствующий финансовый год, содержащую сведения об объемах средств, предусмотренных в местном бюджете на цели, указанные в [пункте 1](#P5916) настоящего Порядка;

заключить соглашение о предоставлении субсидии с главным распорядителем не позднее 30 дней после дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон об областном бюджете, а в случае внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями нормативным правовым актом Правительства Липецкой области - в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления.

Уведомление направляется способом, указанным претендентом в заявке, позволяющим установить получение уведомления получателем субсидии.

Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение в день его обращения.

В случае незаключения соглашения субсидия не перечисляется.

Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства на счета получателей субсидий в соответствии с [пунктом 11](#P5999) настоящего Порядка.

18. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности.

В случае нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии к нему применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

19. Контроль за соблюдением получателями субсидий целей и условий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем и органами внутреннего государственного финансового контроля.

Приложение

к Порядку предоставления

и распределения

субсидий местным бюджетам

на реализацию муниципальных

программ, направленных

на обеспечение комплексного

развития сельских территорий

 Начальнику управления

 сельского хозяйства

 Липецкой области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ЗАЯВКА

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование муниципального образования)

просит рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора

муниципальных образований в части предоставления субсидий местным бюджетам

на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение

комплексного развития сельских территорий, и выделить субсидию в размере:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

 Реквизиты муниципального образования:

 ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [ОКАТО](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468223) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Полное наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Корреспондирующий счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 КБК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование проекта | Сумма финансовых средств муниципального образования, руб. | Уровень софинансирования в % | Необходимая сумма субсидии из областного бюджета, руб. | Уровень софинансирования в % |
|  |  |  |  |

 В случае предоставления субсидии уведомить о необходимости заключения

соглашения следующим образом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

муниципального образования (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (линия отреза)

Заявление и другие документы на \_\_\_ листах приняты специалистом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.