АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ

в целях реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации

| N п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Норматив-ный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявления о признании объекта, соответствующим критериям в управление имущественных и земельных отношений ЛО | 1 раб. день | 1 раб. день | от 4 до 8 | 1. Заявление 2. Заверенные юридическим лицом копии учредительных документов 3. Справка, заверенная руководителем юридического лица, об отсутствии юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков и участников аукциона 4. Заверенная руководителем юридического лица копия бухгалтерской отчетности за год, предшествующий дате подачи документов (формы по ОКУД №0710001, 0710002) (в случае реализации Инвестиционного проекта в соответствии с критериями, указанными в пп. «а», «г» п.1 ч.2 ст.2 Закона Липецкой области от 15.06.2015 № 418-ОЗ – далее Закон) 5. Справки, заверенные руководителем юридического лица, содержащие на последний день месяца, предшествующего дате подачи заявления, сведения в соответствии с пп. 4 пю 18 ПП ЛО от 28.09.2022 №176 (в случае реализации Инвестиционного проекта в соответствии с критериями, указанными в пп. «а», «г» п.1 ч.2 ст.2 Закона) 6. Документ, подтверждающий возможность финансирования реализации Инвестиционного проекта (в случае реализации Инвестиционного проекта в соответствии с критериями, указанными в пп. «а», «г» п.1 ч.2 ст.2 Закона) 7. Бизнес-план реализации Инвестиционного проекта (в случае реализации Инвестиционного проекта в соответствии с критериями, указанными в пп. «а», «г»-«ж» п.1 ч.2 ст.2 Закона 8. Копия инвестиционного соглашения по реализации Инвестиционного проекта в туристско-рекреационном кластере или автотуристском кластере (в случае реализации Инвестиционного проекта в соответствии с критериями, указанными в пп. «б» п.1 ч.2 ст.2 Закона 9. Копии соглашений (договоров), заключенных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4 Закона Липецкой области от 7 августа 2017 года N 88-ОЗ «О защите прав пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов» (в случае реализации Инвестиционного проекта в соответствии с критериями, указанными в пп. «д» п.1 ч.2 ст.2 Закона) 10. Копия соглашений, заключенных с созданным Российской Федерацией единым институтом развития в жилищной сфере и (или) организациями, учрежденными единым институтом развития в жилищной сфере (в случае реализации Инвестиционного проекта в соответствии с критериями, указанными в пп. «ж» п.1 ч.2 ст.2 Закона) | Отметка о получении заявления | п. 18 постановления Правительства Липецкой области от 28.09.2022 № 176 | Строительство объектов, по которым объем заявленных инвестиций по инвестиционному проекту должен составлять не менее 500 млн. руб. (за исключением инвестиционных проектов, направленных на жилищное строительство) Строительство объектов, направленных на развитие туристско-рекреационных и автотуристских кластеров Строительство объектов, по которым объем заявленных инвестиций по инвестиционному проекту должен составлять не менее 100 млн. руб. в соответствии с пп. г) п.1 ч.2 ст. 2 Закона Липецкой области от 15.06.2015 № 418-ОЗ (далее – Закон): - развитие индустриальных парков, технопарков; - обращение с твердыми коммунальными отходами; - производство, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; - развитие газомоторной инфраструктуры, предусматривающее строительство стационарных автозаправочных газонаполнительных компрессионных станций для реализации компримированного природного газа, пунктов по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве топлива и техническому обслуживанию указанных транспортных средств; - развитие строительства многоярусных стоянок (парковок); - деятельности, указанной в разделе C "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), (за исключением классов 12, 19, группы 24.46) Строительство многоквартирных жилых домов при соблюдении условий, указанных в пп. д), е) ж) п.1 ч.2 ст. 2 Закона |  |
| 2. | Рассмотрение пакета документов. Уведомление о проведении заседания комиссии | 8 рабочих день | 8 рабочих дней | 1 | Уведомление о проведении заседания Комиссии (при необходимости) | Согласованное место, дата, время заседания |  |  |  |
| 3. | Заседание комиссии | 1 раб. день | 1 раб. день | 0 | Презентационные материалы по проекту (при необходимости) | Защита инвестиционного проекта |  |  |  |
| 4 | Получение подписанного распоряжения главы и соглашения об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта на земельном участке, предоставляемом в аренду юридическому лицу без проведения торгов в управлении инвестиций и инноваций ЛО | 6 раб. дней | 6 раб. дней | 0 |  | Подписанное распоряжение главы администрации ЛО и соглашение об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта на земельном участке, предоставляемом в аренду юридическому лицу без проведения торгов в управлении инвестиций и инноваций ЛО | п. 10 постановления Правительства Липецкой области от 28.09.2022 № 176 |  |  |
| 5 | Подача заявления о предоставлении земельного участка без торгов в орган, уполномоченный на предоставление земельного участка | 1 раб. день | 1 раб. день | 3 | - Заявление о предоставлении земельного участка без торгов - Распоряжение главы администрации ЛО (документ может быть предоставлен по собственной инициативе) - Соглашение об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта (документ может быть предоставлен по собственной инициативе) | Отметка о получении/ уведомление о получении в случае подачи заявления в электронном виде | пп. 3 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.17 ЗК РФ |  |  |
| 6 | Заключение и регистрация договора аренды | 4 раб. дня | 4 раб. дня | - |  | Договор аренды | пп. 3 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.17 ЗК РФ |  |  |